## dados_cronograma
Id | Id exclusiva | EDT | CARTEIRA | SISTEMA | NOTA | ITEM | MEDIDA | QUITAÇÃO NO SAP | Nome da Tarefa | % concluída | Predecessoras | Prioridade | Nomes dos recursos | Início | Duração real | Retomar | Duração restante | Término | Término da linha de base | Data da restrição | Calendário da tarefa | Nível da estrutura de tópicos | Tarefas Não Iniciadas | Tarefas Em Andamento | Tarefas Concluídas | Criada | Acréscimo de Escopo | Data de Cancelamento | Duração | Duração Convertida | TIPO DE ESCOPO | Montador de Andaime | Caldeireiro | Ajudante | Soldador | BANDAGEM | APOIO | APOIO CALD | APOIO AJU | Pintor | CONTRATO-1 | CONTRATO-2 | CONTRATO-3 | Escalada | Aplicador | Delineador | Operador
0 | 0 | 0 | [6 empty] | CRONOGRAMA CAMPANHA | 13% |  | 500 |  | 2021-07-04 | 157,96 h | 2021-07-05 | 1050,04 h | 2022-01-26 | 2021-09-30 | ND | Nenhum | 0 | 932 | 13 | 384 | 2021-07-27 |  | ND | 1208 h | 1208
1 | 290 | 1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | [5 empty] | OBRAS PARA RETORNO DA PRODUÇÃO | 99% |  | 999 |  | 2021-07-04 | 869,41 h | 2021-07-05 | 10,59 h | 2021-09-29 | 2021-09-26 | ND | Offshore | 1 | 4 | 10 | 368 | 2021-07-27 |  | ND | 880 h | 880
2 | 327 | 1.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 2742336 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 327 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 39 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-02 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-28 |  | ND | 39 h | 39
3 | 326 | 1.1.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 2742336 | 1 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro[200%];Ajudante | 2021-08-01 | 14 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 14 h | 14 | Fab |  | 2 | 1
4 | 325 | 1.1.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 2742336 | 1 | 1 |  | Montagem de off | 100% | 3 | 999 | Caldeireiro[200%];Ajudante;Soldador | 2021-08-02 | 7 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 7 h | 7 | Mon |  | 2 | 1 | 1
5 | 324 | 1.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 324 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 189 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-08-03 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-28 |  | ND | 189 h | 189
6 | 323 | 1.2.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 8 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 8 h | 8 | And | 3
7 | 322 | 1.2.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 2 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-02 | 36 h | 2021-08-16 | 0 h | 2021-08-16 | 2021-08-03 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 36 h | 36 | Fab |  | 1 | 1 | 1
8 | 321 | 1.2.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 2 |  | Montagem de off | 100% | 6;7 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-18 | 20 h | 2021-08-19 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13172097 |  |  |  | SERVIÇO - 1 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-04 | 10 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10
10 | 2 | 1.3.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13172097 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-04 | 5 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
11 | 3 | 1.3.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13172097 |  |  |  | Montagem de off | 100% |  | 999 | Caldeireiro[200%];Ajudante[200%] | 2021-08-04 | 10 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-07 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 2 | 2
12 | 4 | 1.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135439 |  |  |  | SERVIÇO - 4 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-26 | 20 h | 2021-07-26 | 0 h | 2021-07-27 | 2021-08-08 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20
13 | 5 | 1.4.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135439 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-26 | 10 h | 2021-07-26 | 0 h | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 2021-07-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
14 | 6 | 1.4.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135439 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 13 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-27 | 10 h | 2021-07-27 | 0 h | 2021-07-27 | 2021-08-08 | 2021-07-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
15 | 7 | 1.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135347 |  |  |  | SERVIÇO - 7 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-03 | 10 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10
16 | 8 | 1.5.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135347 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-03 | 10 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
17 | 9 | 1.5.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13135347 |  |  |  | Montagem de off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-03 | 10 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-07 | 2021-08-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
18 | 10 | 1.6 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | SERVIÇO - 10 | 91% |  | 999 |  | 2021-07-17 | 680,33 h | 2021-07-17 | 69,67 h | 2021-09-29 | 2021-07-20 | ND | Offshore | 2 | 0 | 2 | 6 | 2021-07-27 |  | ND | 750 h | 750
19 | 11 | 1.6.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-17 | 10 h | 2021-07-17 | 0 h | 2021-07-17 | 2021-07-17 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
20 | 12 | 1.6.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Fabricação Off | 83% |  | 999 | Caldeireiro[200%];Soldador[200%] | 2021-07-17 | 33 h | 2021-09-29 | 7 h | 2021-09-29 | 2021-07-17 | ND | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40 | Fab |  | 2 |  | 2
21 | 13 | 1.6.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Montagem de off | 100% | 19;20 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-18 | 30 h | 2021-07-20 | 0 h | 2021-07-20 | 2021-07-20 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 30 h | 30 | Mon |  | 1 | 1
22 | 468 | 1.6.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-21 | 10 h | 2021-08-21 | 0 h | 2021-08-21 | 2021-09-11 | 2021-08-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
23 | 467 | 1.6.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Fabricação - On | 100% |  | 996 |  | 2021-09-02 | 68 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-21 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 68 h | 68 | Fab
24 | 466 | 1.6.6 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 993 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | Apo |  | 1 | 1
25 | 465 | 1.6.7 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Montagem Off - Caldeiraria | 60% | 23 | 993 | Ajudante;Caldeireiro[200%] | 2021-09-17 | 15 h | 2021-09-29 | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 2 | 1
26 | 464 | 1.6.8 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 7790047 | 2 | 10 |  | Montagem Off - Bandagem | 100% |  | 993 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-08-27 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
27 | 14 | 1.7 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 14 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 140 h | 2021-08-07 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 140 h | 140
28 | 15 | 1.7.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 13 h | 2021-08-07 | 0 h | 2021-08-07 | 2021-08-03 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 13 h | 13 | And | 3
29 | 16 | 1.7.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-01 | 71 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 71 h | 71 | Fab |  | 1 | 1 | 1
30 | 17 | 1.7.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 1 |  | Montagem de Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-07 | 74 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-12 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 74 h | 74 | Mon |  | 1 | 1
31 | 18 | 1.8 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825956;4078287 |  |  |  | SERVIÇO - 18 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 270 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-27 | 2021-08-08 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 5 | 2021-07-27 |  | ND | 270 h | 270
32 | 19 | 1.8.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825956 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 10 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-04 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
33 | 355 | 1.8.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 4078287 | 1 | 2 |  | Suprimento | 100% |  | 999 |  | 2021-08-04 | 89 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-08 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 89 h | 89 | Sup
34 | 354 | 1.8.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 4078287 | 1 | 2 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-05 | 60 h | 2021-08-16 | 0 h | 2021-08-16 | 2021-08-08 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 60 h | 60 | Fab |  | 1 | 1 | 1
35 | 356 | 1.8.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 4078287 | 1 | 2 |  | Montagem Off ; Reparo | 100% |  | 999 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-08 | 100 h | 2021-08-23 | 0 h | 2021-08-23 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 100 h | 100 | Mon |  | 1 | 1 | 1
36 | 20 | 1.8.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825956 |  |  |  | Montagem Off | 100% | 32;35 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-24 | 40 h | 2021-08-27 | 0 h | 2021-08-27 | 2021-08-08 | 2021-08-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40 | Mon |  | 1 | 1 | 1
37 | 21 | 1.9 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 9 | Reclassificada | SERVIÇO - 21 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-03 | 20 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-08 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20
38 | 22 | 1.9.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 9 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-03 | 10 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-07 | 2021-08-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
39 | 23 | 1.9.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 9 | Reclassificada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-04 | 5 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Fab |  | 1 | 1 | 1
40 | 24 | 1.9.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 9 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 38;39 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-04 | 5 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-07 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
41 | 25 | 1.9.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 9 | Reclassificada | Montagem de off - CSE | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-04 | 0 h | 0 | Mon |  | 1 | 1 | 1
42 | 26 | 1.10 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 6 |  | SERVIÇO - 26 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-04 | 60 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-07-27 |  | ND | 60 h | 60
43 | 27 | 1.10.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 6 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-04 | 10 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
44 | 28 | 1.10.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 6 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-09 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
45 | 29 | 1.10.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 6 |  | Montagem de off - BANDAGEM | 100% |  | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-09 | 10 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
46 | 30 | 1.10.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 6 |  | Montagem de off - CSE | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-07 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-09 | 0 h | 0 | Mon |  | 1 | 1 | 1
47 | 31 | 1.11 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 1 |  | SERVIÇO - 31 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-01 | 255 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-08 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 255 h | 255
48 | 32 | 1.11.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-08-07 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
49 | 33 | 1.11.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 994 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-08-05 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-08 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
50 | 34 | 1.11.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 1 |  | Montagem de off | 100% | 48;49 | 994 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-25 | 15 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-08 | 2021-09-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Mon |  | 1 | 1
51 | 35 | 1.12 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 2673322 | 10 | 3 |  | SERVIÇO - 35 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-08 | 54 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-08-09 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 54 h | 54
52 | 36 | 1.12.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 2673322 | 10 | 3 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-12 | 10 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-08-04 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 5
53 | 37 | 1.12.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 2673322 | 10 | 3 |  | Fabricação Off | 100% |  | 994 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-08-03 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-08 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
54 | 38 | 1.12.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 2673322 | 10 | 3 |  | Montagem de off | 100% | 52;53 | 994 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-09-13 | 4 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-08-09 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  | 1 | 1
55 | 39 | 1.13 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 12004054 | 1 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 39 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-11 | 244 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-08-15 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 244 h | 244
56 | 40 | 1.13.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 12004054 | 1 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-11 | 10 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
57 | 41 | 1.13.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 12004054 | 1 | 1 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 56 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-15 | 38 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 38 h | 38 | Apo | [5 empty] | 2
58 | 42 | 1.13.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 12004054 | 1 | 1 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 57 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-30 | 8 h | 2021-08-31 | 0 h | 2021-08-31 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 8 h | 8 | Mon |  |  |  |  | 2
59 | 43 | 1.14 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 11275745 | 1 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 43 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-30 | 45 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 45 h | 45
60 | 44 | 1.14.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 11275745 | 1 | 1 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-30 | 10 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Apo |  | 1 | 1
61 | 45 | 1.14.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 11275745 | 1 | 1 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 60 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-03 | 5 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
62 | 50 | 1.15 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 | Reclassificada | SERVIÇO - 50 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-10 | 90 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-18 | 2021-08-15 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 90 h | 90
63 | 51 | 1.15.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-10 | 46 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 46 h | 46 | And | 3
64 | 52 | 1.15.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 63 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-17 | 5 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-17 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Apo |  | 1 | 1
65 | 53 | 1.15.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-17 | 20 h | 2021-08-18 | 0 h | 2021-08-18 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20 | Mon |  |  |  |  | 2
66 | 54 | 1.16 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 19 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 54 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-12 | 323 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-08-28 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 323 h | 323
67 | 55 | 1.16.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 19 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-12 | 30 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 30 h | 30 | And | 3
68 | 56 | 1.16.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 19 | 1 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 998 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-01 | 14 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-08-13 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14 | Apo |  | 1 | 1 | 1
69 | 57 | 1.16.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 19 | 1 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 998 | BANDAGEM[400%] | 2021-08-22 | 48 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-08-28 | 2021-08-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 48 h | 48 | Mon |  |  |  |  | 4
70 | 58 | 1.17 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 13068718 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 58 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 20 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-16 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20
71 | 59 | 1.17.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 13068718 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 10 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
72 | 60 | 1.17.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 13068718 | 1 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
73 | 61 | 1.17.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 13068718 | 1 | 1 |  | Montagem de off | 100% | 71;72 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-02 | 10 h | 2021-08-02 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
74 | 62 | 1.18 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 1 |  | SERVIÇO - 62 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-01 | 255 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-16 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 255 h | 255
75 | 63 | 1.18.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
76 | 64 | 1.18.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 994 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-08-10 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-08 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
77 | 65 | 1.18.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 1 |  | Montagem de off | 100% | 75;76 | 994 | Ajudante;Caldeireiro[200%] | 2021-09-26 | 5 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-16 | 2021-09-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon |  | 2 | 1
78 | 66 | 1.19 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | SERVIÇO - 66 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-08 | 63 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-08-16 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 63 h | 63
79 | 67 | 1.19.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-08 | 6 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-08-16 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | And | 4
80 | 68 | 1.19.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Pintura Off | 100% | 79 | 995 | Pintor[200%] | 2021-09-13 | 6 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | Pin | [8 empty] | 2
81 | 69 | 1.20 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 7 |  | SERVIÇO - 69 | 100% |  | 993 |  | 2021-09-19 | 34 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-08-19 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 34 h | 34
82 | 70 | 1.20.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 7 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-19 | 8 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-08-13 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 8 h | 8 | And | 4
83 | 71 | 1.20.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 7 |  | Apoio - Caldeiaria | 100% |  | 992 | Caldeireiro[200%];Ajudante | 2021-09-20 | 16 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-08-09 | 2021-09-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 16 h | 16 | Apo |  | 2 | 1
84 | 72 | 1.20.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 7 |  | Montagem de off | 100% |  | 993 | BANDAGEM[300%] | 2021-09-21 | 7 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-08-19 | 2021-09-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 7 h | 7 | Mon |  |  |  |  | 3
85 | 73 | 1.21 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 76 | Quitada | SERVIÇO - 73 | 100% |  | 990 |  | 2021-08-04 | 54 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-16 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 54 h | 54
86 | 74 | 1.21.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 76 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 990 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-04 | 5 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-14 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
87 | 75 | 1.21.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 76 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 990 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-05 | 10 h | 2021-08-05 | 0 h | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
88 | 76 | 1.21.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 76 | Quitada | Montagem de off | 100% | 86;87 | 990 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-09 | 4 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  | 1 | 1
89 | 77 | 1.22 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 83 | Reclassificada | SERVIÇO - 77 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-04 | 275 h | 2021-07-05 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-18 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 275 h | 275
90 | 78 | 1.22.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 83 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-04 | 16,7 h | 2021-07-05 | 0 h | 2021-07-05 | 2021-07-05 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 16,7 h | 16.7 | And | 3
91 | 79 | 1.22.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 83 | Reclassificada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-23 | 25 h | 2021-07-25 | 0 h | 2021-07-25 | 2021-08-13 | 2021-07-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Fab |  | 1 | 1 | 1
92 | 80 | 1.22.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 83 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 90;91 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-26 | 25 h | 2021-07-31 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-18 | 2021-07-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 1 | 1
93 | 81 | 1.23 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 22 | Quitada | SERVIÇO - 81 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-18 | 220 h | 2021-07-18 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-20 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 220 h | 220
94 | 82 | 1.23.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 22 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-07-06 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-09 | 0 h | 0 | And | 3
95 | 83 | 1.23.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 22 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-18 | 10 h | 2021-07-18 | 0 h | 2021-07-18 | 2021-08-19 | 2021-07-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
96 | 84 | 1.23.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 22 | Quitada | Montagem de off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-20 | 10 h | 2021-07-20 | 0 h | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 2021-07-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
97 | 89 | 1.24 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 2868334 | 1 | 97 | Bloqueada | SERVIÇO - 89 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-29 | 25 h | 2021-07-29 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-20 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25
98 | 90 | 1.24.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 2868334 | 1 | 97 | Bloqueada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-29 | 10 h | 2021-07-29 | 0 h | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-07-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
99 | 91 | 1.24.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 2868334 | 1 | 97 | Bloqueada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-29 | 0 h | 2021-07-29 | 0 h | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-07-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-07-29 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
100 | 92 | 1.24.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 2868334 | 1 | 97 | Bloqueada | Montagem de off | 100% | 98;99 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-30 | 15 h | 2021-07-31 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-20 | 2021-07-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Mon |  | 1 | 1 | 1
101 | 93 | 1.25 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 | Reclassificada | SERVIÇO - 93 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-02 | 40 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-22 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40
102 | 94 | 1.25.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-02 | 10 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-22 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
103 | 95 | 1.25.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-05 | 5 h | 2021-08-06 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Apo | [5 empty] | 2
104 | 96 | 1.25.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 102;103 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-22 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
105 | 97 | 1.26 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 | Reclassificada | SERVIÇO - 97 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-03 | 35 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 35 h | 35
106 | 98 | 1.26.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-03 | 14 h | 2021-08-06 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-22 | 2021-08-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14 | And | 3
107 | 99 | 1.26.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-06 | 5 h | 2021-08-06 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-22 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Apo |  | 1 | 1
108 | 100 | 1.26.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-04 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
109 | 101 | 1.27 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 97 |  | SERVIÇO - 101 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-03 | 200 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-08-22 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 200 h | 200
110 | 102 | 1.27.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 97 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-03 | 8 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-08-21 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 8 h | 8 | And | 3
111 | 103 | 1.27.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 97 |  | Fabricação Off | 100% |  | 994 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-11 | 42 h | 2021-09-17 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-08-17 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 42 h | 42 | Fab |  | 1 | 1 | 1
112 | 104 | 1.27.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 97 |  | Montagem de off | 100% |  | 994 | Caldeireiro[200%];Ajudante;Soldador | 2021-09-12 | 61 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-08-22 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 61 h | 61 | Mon |  | 2 | 1 | 1
113 | 105 | 1.28 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 9 | Bloqueada | SERVIÇO - 105 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-16 | 130 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-21 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 130 h | 130
114 | 106 | 1.28.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 9 | Bloqueada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-16 | 5 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-16 | 2021-08-20 | 2021-07-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
115 | 107 | 1.28.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 9 | Bloqueada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 114 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-17 | 10 h | 2021-07-17 | 0 h | 2021-07-17 | 2021-08-20 | 2021-07-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Apo |  | 1 | 1
116 | 108 | 1.28.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 9 | Bloqueada | Montagem de off | 100% | 115 | 999 | APOIO[200%] | 2021-07-28 | 10 h | 2021-07-28 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-21 | 2021-07-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
117 | 109 | 1.29 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 10 | Bloqueada | SERVIÇO - 109 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-16 | 130 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-20 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 130 h | 130
118 | 110 | 1.29.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 10 | Bloqueada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-16 | 10 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-16 | 2021-08-19 | 2021-07-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
119 | 111 | 1.29.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 10 | Bloqueada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 118 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-17 | 10 h | 2021-07-17 | 0 h | 2021-07-17 | 2021-08-19 | 2021-07-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Apo |  | 1 | 1
120 | 112 | 1.29.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 10 | Bloqueada | Montagem de off | 100% | 119 | 999 | APOIO[200%] | 2021-07-28 | 10 h | 2021-07-28 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-07-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
121 | 113 | 1.30 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 | Reclassificada | SERVIÇO - 113 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 15 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-22 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15
122 | 114 | 1.30.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 10 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
123 | 116 | 1.30.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-02 | 5 h | 2021-08-02 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-22 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
124 | 117 | 1.31 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 9 | Quitada | SERVIÇO - 117 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-31 | 56 h | 2021-07-31 | 0 h | 2021-08-05 | 2021-08-29 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 56 h | 56
125 | 118 | 1.31.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 9 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-31 | 10 h | 2021-07-31 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 2021-07-31 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
126 | 119 | 1.31.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 9 | Quitada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 125 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-03 | 20 h | 2021-08-05 | 0 h | 2021-08-05 | 2021-08-28 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20 | Apo | [5 empty] | 2
127 | 120 | 1.31.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 9 | Quitada | Montagem de off | 100% | 126 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 0 h | 2021-08-03 | 2021-08-29 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
128 | 121 | 1.32 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12979862 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 121 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-18 | 39 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-08-28 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 39 h | 39
129 | 122 | 1.32.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12979862 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-08-28 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-18 | 0 h | 0 | And | 3
130 | 124 | 1.32.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12979862 | 1 | 2 |  | Montagem de off | 100% | 129 | 992 | Caldeireiro[200%];Soldador | 2021-09-21 | 4 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  | 2 |  | 1
131 | 125 | 1.33 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 93 | Reclassificada | SERVIÇO - 125 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-10 | 20 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-26 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20
132 | 126 | 1.33.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 93 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-10 | 10 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
133 | 127 | 1.33.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 93 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 132 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-11 | 10 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-24 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Apo |  | 1 | 1 | 1
134 | 128 | 1.33.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 93 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-11 | 10 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
135 | 129 | 1.34 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 4 | Quitada | SERVIÇO - 129 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-18 | 105 h | 2021-07-18 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-26 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 105 h | 105
136 | 130 | 1.34.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 4 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-18 | 10 h | 2021-07-18 | 0 h | 2021-07-18 | 2021-08-23 | 2021-07-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
137 | 131 | 1.34.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 4 | Quitada | Fabricação Off | 100% | 136 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-23 | 25 h | 2021-07-25 | 0 h | 2021-07-25 | 2021-08-24 | 2021-07-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Fab |  | 1 | 1 | 1
138 | 132 | 1.34.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 4 | Quitada | Montagem de off | 100% | 137 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-26 | 25 h | 2021-07-28 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-07-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 1 | 1
139 | 133 | 1.35 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 10 | Quitada | SERVIÇO - 133 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-15 | 170 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-28 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 170 h | 170
140 | 134 | 1.35.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 10 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-15 | 15 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-16 | 2021-08-27 | 2021-07-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | And | 3
141 | 135 | 1.35.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 10 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-16 | 0 h | 2021-07-16 | 2021-08-23 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
142 | 136 | 1.35.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 10 | Quitada | Montagem de off | 100% | 140;141 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-31 | 10 h | 2021-07-31 | 0 h | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 2021-07-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
143 | 149 | 1.36 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 15 | Quitada | SERVIÇO - 149 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-22 | 50 h | 2021-07-22 | 0 h | 2021-07-26 | 2021-08-28 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 50 h | 50
144 | 150 | 1.36.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 15 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-22 | 10 h | 2021-07-22 | 0 h | 2021-07-22 | 2021-08-26 | 2021-07-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
145 | 151 | 1.36.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 15 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-23 | 25 h | 2021-07-25 | 0 h | 2021-07-25 | 2021-08-21 | 2021-07-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Fab |  | 1 | 1 | 1
146 | 152 | 1.36.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 15 | Quitada | Montagem de off | 100% | 144;145 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-25 | 15 h | 2021-07-26 | 0 h | 2021-07-26 | 2021-08-28 | 2021-07-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Mon |  | 1 | 1
147 | 153 | 1.37 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 17 | Quitada | SERVIÇO - 153 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-17 | 85 h | 2021-07-17 | 0 h | 2021-07-25 | 2021-08-27 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 85 h | 85
148 | 154 | 1.37.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 17 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-17 | 10 h | 2021-07-17 | 0 h | 2021-07-17 | 2021-08-25 | 2021-07-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
149 | 155 | 1.37.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 17 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-07-18 | 25 h | 2021-07-20 | 0 h | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 2021-07-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Fab |  | 1 | 1 | 1
150 | 156 | 1.37.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 17 | Quitada | Montagem de off | 100% | 148;149 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-07-23 | 25 h | 2021-07-25 | 0 h | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-07-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 1 | 1
151 | 157 | 1.38 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 2 | 1 | Quitada | SERVIÇO - 157 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-05 | 160 h | 2021-08-05 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-09-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 160 h | 160
152 | 158 | 1.38.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 2 | 1 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[400%] | 2021-08-05 | 5 h | 2021-08-05 | 0 h | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 4
153 | 159 | 1.38.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 2 | 1 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 998 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-15 | 40 h | 2021-08-19 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40 | Fab |  | 1 | 1 | 1
154 | 160 | 1.38.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13107595 | 2 | 1 | Quitada | Montagem de off | 100% | 152;153 | 998 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-20 | 10 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2021-08-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
155 | 161 | 1.39 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | SERVIÇO - 161 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-15 | 450 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-08 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 7 | 2021-07-27 |  | ND | 450 h | 450
156 | 162 | 1.39.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[500%] | 2021-08-15 | 44 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 44 h | 44 | And | 5
157 | 330 | 1.39.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Montagem - Abertura/Bloqueio do Vaso | 100% | 156 | 997 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-22 | 100 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-08-25 | 2021-08-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 100 h | 100 | Mon |  | 1 | 1
158 | 332 | 1.44.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Andaime - Montagem ; Ajuste | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-28 | 14 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 14 h | 14 | And | 3
159 | 329 | 1.39.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Montagem - Limpeza | 100% |  | 997 | Operador | 2021-08-30 | 27 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 27 h | 27 | Mon | [15 empty] | 1
160 | 328 | 1.39.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Montagem - Inspeção | 100% |  | 997 | Operador | 2021-09-01 | 21 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 21 h | 21 | Mon | [15 empty] | 1
161 | 331 | 1.39.6 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Montagem - Reparo de Caldeiraria | 100% |  | 995 | Ajudante[200%];Caldeireiro;Soldador | 2021-09-04 | 25 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 1 | 2 | 1
162 | 163 | 1.39.7 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Inspeção NR-13 | 11825952 |  |  |  | Montagem - Fechamento do Vaso | 100% |  | 995 | Caldeireiro;Ajudante[200%] | 2021-09-03 | 75 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-08 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 75 h | 75 | Mon |  | 1 | 2
163 | 164 | 1.40 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 15 | Quitada | SERVIÇO - 164 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-04 | 119 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-04 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 119 h | 119
164 | 165 | 1.40.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 15 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-04 | 9 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-08-29 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 9 h | 9 | And | 3
165 | 166 | 1.40.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 15 | Quitada | Fabricação Off | 100% | 164 | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-05 | 46 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-09-01 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 46 h | 46 | Fab |  | 1 | 1 | 1
166 | 167 | 1.40.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 15 | Quitada | Montagem de off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-10 | 22 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-04 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 22 h | 22 | Mon |  | 1 | 1 | 1
167 | 168 | 1.41 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 64 | Quitada | SERVIÇO - 168 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 150 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 150 h | 150
168 | 169 | 1.41.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 64 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-06 | 10 h | 2021-08-06 | 0 h | 2021-08-06 | 2021-08-29 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
169 | 170 | 1.41.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 64 | Quitada | Montagem Off ; OP | 100% |  | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-06 | 57 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 57 h | 57 | Mon | [5 empty] | 2
170 | 171 | 1.41.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 64 | Quitada | Montagem Off ; CSE | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-09-05 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Mon |  | 1 | 1 | 1
171 | 172 | 1.42 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 6 | Quitada | SERVIÇO - 172 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-26 | 15 h | 2021-07-26 | 0 h | 2021-07-27 | 2021-09-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15
172 | 173 | 1.42.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 6 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-26 | 10 h | 2021-07-26 | 0 h | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2021-07-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
173 | 174 | 1.42.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 6 | Quitada | Montagem de off | 100% | 172 | 999 | APOIO[200%] | 2021-07-27 | 5 h | 2021-07-27 | 0 h | 2021-07-27 | 2021-09-01 | 2021-07-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
174 | 175 | 1.43 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 7 | Quitada | SERVIÇO - 175 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-27 | 15 h | 2021-07-27 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-09-02 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15
175 | 176 | 1.43.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 7 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-27 | 10 h | 2021-07-27 | 0 h | 2021-07-27 | 2021-09-02 | 2021-07-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
176 | 177 | 1.43.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 4 | 7 | Quitada | Montagem de off | 100% | 175 | 999 | APOIO[200%] | 2021-07-28 | 5 h | 2021-07-28 | 0 h | 2021-07-28 | 2021-09-02 | 2021-07-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
177 | 181 | 1.44 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 181 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-30 | 24 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-09-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 24 h | 24
178 | 182 | 1.44.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-30 | 10 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
179 | 183 | 1.44.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 178 | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Apo |  | 1 | 1
180 | 184 | 1.44.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 179 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-01 | 3 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
181 | 185 | 1.45 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 1 | Quitada | SERVIÇO - 185 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-05 | 105 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 105 h | 105
182 | 186 | 1.45.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 1 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-06 | 13 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-09-01 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 13 h | 13 | And | 3
183 | 379 | 1.45.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 1 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-05 | 37 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-09 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 |  | ND | 37 h | 37 | Fab |  | 1 | 1 | 1
184 | 187 | 1.45.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 1 | Quitada | Montagem de off | 100% |  | 999 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-11 | 16 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 16 h | 16 | Mon |  | 1 | 1 | 1
185 | 188 | 1.46 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 2 | Quitada | SERVIÇO - 188 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-05 | 110 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 110 h | 110
186 | 189 | 1.46.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 2 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-06 | 13 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 2021-08-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 13 h | 13 | And | 3
187 | 190 | 1.46.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 2 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-05 | 37 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 37 h | 37 | Fab |  | 1 | 1 | 1
188 | 191 | 1.46.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 2 | Quitada | Montagem de off | 100% |  | 999 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-08-11 | 15 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Mon |  | 1 | 1
189 | 192 | 1.47 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 5 |  | SERVIÇO - 192 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-06 | 94 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-07-27 |  | ND | 94 h | 94
190 | 193 | 1.47.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 5 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-08 | 5 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-03 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
191 | 194 | 1.47.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 5 |  | Fabricação Off | 100% |  | 995 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-06 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
192 | 195 | 1.47.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 5 |  | Montagem off - BANDAGEM | 100% | 190;191 | 995 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-09 | 4 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-04 | 2021-09-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  |  |  |  | 2
193 | 196 | 1.47.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 5 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-08 | 20 h | 2021-09-15 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20 | Apo | [5 empty] | 2
194 | 202 | 1.48 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 24 | Quitada | SERVIÇO - 202 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 34 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 34 h | 34
195 | 203 | 1.48.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 24 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 10 h | 2021-08-02 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-09-04 | 2021-08-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
196 | 204 | 1.48.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 24 | Quitada | Apoio - Caldeiraria | 100% | 195 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-02 | 15 h | 2021-08-04 | 0 h | 2021-08-04 | 2021-09-04 | 2021-08-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Apo | [5 empty] | 2
197 | 205 | 1.48.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 24 | Quitada | Montagem de off | 100% | 196 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-09-05 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-01 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
198 | 206 | 1.49 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | SERVIÇO - 206 | 100% |  | 994 |  | 2021-08-08 | 355 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-08-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 355 h | 355
199 | 337 | 1.56 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | 2021-08-10 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
200 | 345 | 1.49.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% |  | 999 |  | 2021-08-08 | 30 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 30 h | 30 | Sup
201 | 207 | 1.49.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Montagem de off | 100% | 200 | 994 | Aplicador[200%] | 2021-09-11 | 10 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-08-01 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [13 empty] | 2
202 | 208 | 1.50 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | SERVIÇO - 208 | 100% |  | 994 |  | 2021-08-08 | 328 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-08-02 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 328 h | 328
203 | 338 | 1.57 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | 2021-08-10 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
204 | 346 | 1.50.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% |  | 999 |  | 2021-08-08 | 30 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-07 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 30 h | 30 | Sup
205 | 209 | 1.50.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Montagem de off | 100% | 204 | 994 | Aplicador[200%] | 2021-09-10 | 4 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon | [13 empty] | 2
206 | 210 | 1.51 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | SERVIÇO - 210 | 100% |  | 994 |  | 2021-08-07 | 365 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-07-27 |  | ND | 365 h | 365
207 | 211 | 1.51.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-08-10 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
208 | 347 | 1.51.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% |  | 999 |  | 2021-08-07 | 30 h | 2021-08-09 | 0 h | 2021-08-09 | 2021-08-26 | 2021-08-07 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 30 h | 30 | Sup
209 | 212 | 1.51.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% | 208 | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-04 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-11 | 0 h | 0 | And | 3
210 | 213 | 1.51.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | Item potencial de perda. |  |  |  | Montagem de off | 100% | 209 | 994 | Aplicador[200%] | 2021-09-11 | 10 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [13 empty] | 2
211 | 214 | 1.52 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371851-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 214 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 436 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-08-02 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 436 h | 436
212 | 339 | 1.59 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371851-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 5 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-03 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
213 | 348 | 1.52.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371851-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 212 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
214 | 215 | 1.52.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371851-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 213 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-25 | 7 h | 2021-09-25 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-08-02 | 2021-09-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 7 h | 7 | Mon | [13 empty] | 2
215 | 216 | 1.53 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370693-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 216 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 446,5 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-03 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 446,5 h | 446.5
216 | 340 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370693-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 4 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 4 h | 4 | Del | [14 empty] | 1
217 | 349 | 1.53.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370693-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 216 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
218 | 217 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370693-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 217 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-27 | 2,5 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-03 | 2021-09-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 2,5 h | 2.5 | Mon | [13 empty] | 2
219 | 218 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370834-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 218 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 452,5 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-03 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 452,5 h | 452.5
220 | 341 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370834-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 10 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 10 h | 10 | Del | [14 empty] | 1
221 | 350 | 1.54.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370834-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 220 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
222 | 219 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370834-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 221 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-27 | 2,5 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-03 | 2021-09-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 2,5 h | 2.5 | Mon | [13 empty] | 2
223 | 220 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370976-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 220 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 452,5 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-04 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 452,5 h | 452.5
224 | 342 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370976-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 10 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 10 h | 10 | Del | [14 empty] | 1
225 | 351 | 1.55.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370976-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 224 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
226 | 221 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13370976-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 225 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-27 | 2,5 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-04 | 2021-09-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 2,5 h | 2.5 | Mon | [13 empty] | 2
227 | 222 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371334-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 222 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 452,5 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-04 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 452,5 h | 452.5
228 | 343 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371334-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 10 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 10 h | 10 | Del | [14 empty] | 1
229 | 352 | 1.56.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371334-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 228 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
230 | 223 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371334-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 229 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-27 | 2,5 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-08-04 | 2021-09-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 2,5 h | 2.5 | Mon | [13 empty] | 2
231 | 224 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371282-1-1 |  |  |  | SERVIÇO - 224 | 100% |  | 993 |  | 2021-08-13 | 446 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 446 h | 446
232 | 344 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371282-1-1 |  |  |  | Delineamento | 100% |  | 999 | Delineador | 2021-08-13 | 10 h | 2021-08-13 | 0 h | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 10 h | 10 | Del | [14 empty] | 1
233 | 353 | 1.57.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371282-1-1 |  |  |  | Suprimento - Mantas | 100% | 232 | 996 |  | 2021-08-15 | 159 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 |  | ND | 159 h | 159 | Sup
234 | 225 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 13371282-1-1 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 233 | 993 | Aplicador[200%] | 2021-09-26 | 6 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-08-05 | 2021-09-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | Mon | [13 empty] | 2
235 | 226 | 1.58 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 7323362 | 1 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 226 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-20 | 14 h | 2021-09-20 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14
236 | 227 | 1.58.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 7323362 | 1 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-20 | 0 h | 2021-09-20 | 0 h | 2021-09-20 | 2021-09-05 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-20 | 0 h | 0 | And | 3
237 | 228 | 1.58.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 7323362 | 1 | 1 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 236 | 992 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-21 | 4 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-05 | 2021-09-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  |  |  |  | 2
238 | 229 | 1.59 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 3 | Reclassificada | SERVIÇO - 229 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-30 | 17 h | 2021-08-31 | 0 h | 2021-08-31 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 17 h | 17
239 | 230 | 1.59.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 3 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-30 | 7 h | 2021-08-31 | 0 h | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 7 h | 7 | And | 3
240 | 231 | 1.59.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 3 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 996 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-31 | 7 h | 2021-08-31 | 0 h | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 2021-08-31 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 7 h | 7 | Mon |  |  |  |  | 2
241 | 232 | 1.60 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 | Reclassificada | SERVIÇO - 232 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-30 | 24 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 24 h | 24
242 | 233 | 1.60.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-30 | 5 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
243 | 234 | 1.60.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 | Reclassificada | Montagem de off | 100% | 242 | 996 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-31 | 11 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-08-31 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 11 h | 11 | Mon |  |  |  |  | 2
244 | 238 | 1.61 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602627 |  |  |  | SERVIÇO - 238 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-07 | 13 h | 2021-08-07 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 13 h | 13
245 | 239 | 1.61.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602627 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-07 | 6 h | 2021-08-07 | 0 h | 2021-08-07 | 2021-09-06 | 2021-08-07 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | And | 3
246 | 240 | 1.61.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602627 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 245 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-08 | 3 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-09-06 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
247 | 241 | 1.62 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602746 |  |  |  | SERVIÇO - 241 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-08 | 80 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 80 h | 80
248 | 242 | 1.62.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602746 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-08 | 6 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-09-06 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | And | 3
249 | 243 | 1.62.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602746 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 248 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-09 | 11 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-07 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 11 h | 11 | Mon | [5 empty] | 2
250 | 244 | 1.63 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602739 |  |  |  | SERVIÇO - 244 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-10 | 13 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 13 h | 13
251 | 245 | 1.63.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602739 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-10 | 0 h | 0 | And | 3
252 | 246 | 1.63.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602739 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 251 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-11 | 3 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-07 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
253 | 247 | 1.64 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602740 |  |  |  | SERVIÇO - 247 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-17 | 40 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-09-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40
254 | 248 | 1.64.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602740 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-17 | 4 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | And | 3
255 | 249 | 1.64.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602740 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 254 | 998 | APOIO[200%] | 2021-08-20 | 10 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 2021-08-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
256 | 250 | 1.65 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602742 |  |  |  | SERVIÇO - 250 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 14 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-09 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14
257 | 251 | 1.65.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602742 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-12 | 4 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-09 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | And | 3
258 | 252 | 1.65.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602742 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 257 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-13 | 4 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
259 | 253 | 1.66 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602788 |  |  |  | SERVIÇO - 253 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-22 | 40 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-25 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 40 h | 40
260 | 254 | 1.66.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602788 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-22 | 4 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 2021-08-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | And | 3
261 | 255 | 1.66.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602788 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 260 | 997 | APOIO[200%] | 2021-08-25 | 10 h | 2021-08-25 | 0 h | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2021-08-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
262 | 256 | 1.67 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602791 |  |  |  | SERVIÇO - 256 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-17 | 130 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 130 h | 130
263 | 257 | 1.67.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602791 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-17 | 4 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | And | 3
264 | 258 | 1.67.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602791 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 263 | 998 | APOIO[200%] | 2021-08-28 | 14 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-10 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14 | Mon | [5 empty] | 2
265 | 259 | 1.68 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602793 |  |  |  | SERVIÇO - 259 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 3 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3
266 | 260 | 1.68.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602793 |  |  |  | Montagem de off | 100% |  | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-01 | 3 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
267 | 261 | 1.69 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602794 |  |  |  | SERVIÇO - 261 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 3 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-01 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3
268 | 262 | 1.69.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Óleo | 12602794 |  |  |  | Montagem de off | 100% |  | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-01 | 3 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
269 | 263 | 1.70 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602795 |  |  |  | SERVIÇO - 263 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-22 | 60 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-27 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 60 h | 60
270 | 264 | 1.70.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602795 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-22 | 4 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-22 | 2021-09-10 | 2021-08-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | And | 3
271 | 265 | 1.70.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602795 |  |  |  | Montagem de off | 100% | 270 | 997 | APOIO[200%] | 2021-08-27 | 10 h | 2021-08-27 | 0 h | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 2021-08-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
272 | 269 | 1.71 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 6 |  | SERVIÇO - 269 | 100% |  | 992 |  | 2021-08-28 | 194 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 194 h | 194
273 | 270 | 1.71.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 6 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-28 | 10 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-09-10 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
274 | 271 | 1.71.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 6 |  | Montagem de off | 100% | 273 | 994 | Pintor[200%] | 2021-09-14 | 14 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 14 h | 14 | Mon | [8 empty] | 2
275 | 272 | 1.72 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 8 | Reclassificada | SERVIÇO - 272 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-14 | 43 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 43 h | 43
276 | 273 | 1.72.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 8 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-14 | 10 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
277 | 274 | 1.72.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 8 | Reclassificada | Montagem de off | 100% |  | 994 | Pintor[300%] | 2021-09-14 | 4 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 4 h | 4 | Mon | [8 empty] | 3
278 | 1818 | 1.72.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 11003319 | 1 | 8 | Reclassificada | Montagem - Bandagem | 100% |  | 994 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-16 | 8 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 |  | ND | 8 h | 8 | Mon |  |  |  |  | 2
279 | 275 | 1.73 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 1 |  | SERVIÇO - 275 | 100% |  | 993 |  | 2021-09-18 | 95 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 95 h | 95
280 | 276 | 1.73.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-18 | 10 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 4
281 | 277 | 1.73.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 1 |  | Pintura | 100% |  | 993 | Pintor | 2021-09-25 | 15 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 15 h | 15 | Pin | [8 empty] | 1
282 | 278 | 1.73.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 1 |  | Montagem de off | 100% |  | 993 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-09-20 | 8,5 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-10 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 8,5 h | 8.5 | Mon |  | 1 | 1
283 | 279 | 1.74 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 21 |  | SERVIÇO - 279 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-06 | 21 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-27 |  | ND | 21 h | 21
284 | 280 | 1.74.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 21 |  | Fabricação Off | 100% |  | 995 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-06 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
285 | 281 | 1.74.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 21 |  | Montagem de off | 100% | 284 | 995 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-09-07 | 11 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 11 h | 11 | Mon |  | 1 | 1
286 | 282 | 1.75 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 23 |  | SERVIÇO - 282 | 100% |  | 920 |  | 2021-09-05 | 43 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 43 h | 43
287 | 283 | 1.75.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 23 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-11 | 2021-09-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-05 | 0 h | 0 | And | 3
288 | 284 | 1.75.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 23 |  | Fabricação Off | 100% |  | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | 2021-09-06 | 0 h | 0 | Fab | [5 empty] | 2
289 | 285 | 1.75.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 1 | 23 |  | Montagem de off | 100% | 287;288 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-09 | 3 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-12 | 2021-09-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
290 | 286 | 1.76 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 3 | 1 | Quitada | SERVIÇO - 286 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-23 | 38 h | 2021-08-23 | 0 h | 2021-08-26 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-27 |  | ND | 38 h | 38
291 | 287 | 1.76.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 3 | 1 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[400%] | 2021-08-23 | 6 h | 2021-08-23 | 0 h | 2021-08-23 | 2021-09-11 | 2021-08-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | And | 4
292 | 288 | 1.76.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 3 | 1 | Quitada | Fabricação Off | 100% |  | 997 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-24 | 10 h | 2021-08-24 | 0 h | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 2021-08-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
293 | 289 | 1.76.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12819909 | 3 | 1 | Quitada | Montagem de off | 100% | 291;292 | 997 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-08-25 | 18 h | 2021-08-26 | 0 h | 2021-08-26 | 2021-09-12 | 2021-08-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 |  | ND | 18 h | 18 | Mon |  | 1 | 1 | 1
294 | 292 | 1.77 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 12445702 | 4 | 2 |  | SERVIÇO - 292 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-08 | 114 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-07-28 |  | ND | 114 h | 114
295 | 293 | 1.77.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 12445702 | 4 | 2 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-12 | 3 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 3 h | 3 | And | 3
296 | 294 | 1.77.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 12445702 | 4 | 2 |  | Fabricação Off | 100% |  | 994 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | 2021-09-08 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1
297 | 295 | 1.77.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 12445702 | 4 | 2 |  | Montagem de off | 100% | 296;295 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-14 | 28 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 28 h | 28 | Mon | [5 empty] | 2
298 | 296 | 1.77.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 12445702 | 4 | 2 |  | Pintura | 100% |  | 994 | Pintor | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-08-03 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | 2021-09-08 | 0 h | 0 | Pin | [8 empty] | 1
299 | 297 | 1.78 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água quente | 11245806 | 26 | 1 |  | SERVIÇO - 297 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-11 | 52 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-28 |  | ND | 52 h | 52
300 | 298 | 1.78.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água quente | 11245806 | 26 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | 2021-09-11 | 0 h | 0 | And | 3
301 | 299 | 1.78.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água quente | 11245806 | 26 | 1 |  | Pintura | 100% | 300 | 994 | APOIO | 2021-09-14 | 7 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 7 h | 7 | Pin | [5 empty] | 1
302 | 336 | 1.79 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 14 | 15 | Reclassificada | SERVIÇO - 336 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-13 | 410 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-09-26 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-07-28 |  | ND | 410 h | 410
303 | 335 | 1.79.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 14 | 15 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 998 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-13 | 20 h | 2021-08-14 | 0 h | 2021-08-14 | 2021-09-14 | 2021-08-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 20 h | 20 | And | 3
304 | 334 | 1.79.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 14 | 15 | Reclassificada | Fabricação Off | 100% |  | 998 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-17 | 74 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 74 h | 74 | Fab |  | 1 | 1 | 1
305 | 333 | 1.79.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 14 | 15 | Reclassificada | Montagem Off | 100% |  | 998 | Caldeireiro[200%];Soldador | 2021-09-05 | 95 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-09-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 |  | ND | 95 h | 95 | Mon |  | 2 |  | 1
306 | 369 | 1.80 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 | Reclassificada | SERVIÇO - 369 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-01 | 20 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-02 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-04 |  | ND | 20 h | 20
307 | 368 | 1.80.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-01 | 10 h | 2021-08-01 | 0 h | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
308 | 367 | 1.80.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 | Reclassificada | Montagem Off | 100% | 307 | 999 | APOIO[200%] | 2021-08-02 | 10 h | 2021-08-02 | 0 h | 2021-08-02 | 2021-08-02 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
309 | 372 | 1.81 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 2 | 7 | Reclassificada | SERVIÇO - 372 | 100% |  | 999 |  | 2021-07-30 | 216 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-08-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-05 |  | ND | 216 h | 216
310 | 371 | 1.81.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 2 | 7 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-07-30 | 10 h | 2021-07-30 | 0 h | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
311 | 370 | 1.81.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 2 | 7 | Reclassificada | Montagem de Off | 100% | 310 | 999 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-09 | 31 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-08-07 | 2021-08-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 31 h | 31 | Mon |  | 1 | 1
312 | 373 | 1.82 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 25 | Reclassificada | SERVIÇO - 373 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-08 | 10 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-08-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-05 |  | ND | 10 h | 10
313 | 374 | 1.82.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 25 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-08 | 5 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-08-12 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 5 h | 5 | And | 3
314 | 375 | 1.82.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 25 | Reclassificada | Montagem - BANDAGEM | 100% |  | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-08 | 10 h | 2021-08-08 | 0 h | 2021-08-08 | 2021-08-13 | 2021-08-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
315 | 376 | 1.83 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 18 | Reclassificada | SERVIÇO - 376 | 100% |  | 999 |  | 2021-08-10 | 19 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-05 |  | ND | 19 h | 19
316 | 377 | 1.83.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 18 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 999 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-10 | 10 h | 2021-08-10 | 0 h | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-08-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
317 | 378 | 1.83.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 18 | Reclassificada | Montagem - BANDAGEM | 100% | 316 | 999 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-11 | 8 h | 2021-08-11 | 0 h | 2021-08-11 | 2021-08-14 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 |  | ND | 8 h | 8 | Mon |  |  |  |  | 2
318 | 397 | 1.84 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12287255 | 1 | 1 | Cancelada | SERVIÇO - 397 | 100% |  | 970 |  | 2021-08-15 | 1 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-12 |  | 2021-08-15 | 1 h | 1
319 | 396 | 1.84.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12287255 | 1 | 1 | Cancelada | Tratamento mecânico | 100% |  | 970 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-12 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | 2021-08-15 | 0 h | 0 | Tra |  | 1 | 1
320 | 395 | 1.84.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12287255 | 1 | 1 | Cancelada | BANDAGEM | 100% | 319 | 970 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 0 h | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 2021-08-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | 2021-08-15 | 0 h | 0 | BAN |  |  |  |  | 2
321 | 394 | 1.85 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 394 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-02 | 115 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 5 | 2021-08-12 |  | ND | 115 h | 115
322 | 393 | 1.85.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | Delineamento | 100% |  | 995 | Delineador | 2021-09-02 | 5 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-08-16 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
323 | 392 | 1.85.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | Suprimento | 100% |  | 995 |  | 2021-09-02 | 10 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 10 h | 10 | Sup
324 | 391 | 1.85.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% | 323 | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-03 | 9 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 9 h | 9 | And | 3
325 | 390 | 1.85.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | Fabricação | 100% | 323 | 994 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-09 | 10 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
326 | 389 | 1.85.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Reclassificada | Montagem Off | 100% | 325 | 994 | Ajudante;Caldeireiro[200%];Soldador | 2021-09-11 | 25 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 2 | 1 | 1
327 | 388 | 1.86 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | SERVIÇO - 388 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-02 | 114 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 5 | 2021-08-12 |  | ND | 114 h | 114
328 | 387 | 1.86.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | Delineamento | 100% |  | 995 | Delineador | 2021-09-02 | 5 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-08-15 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
329 | 386 | 1.86.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | Suprimento | 100% | 328 | 995 |  | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-01 | 2021-09-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | 2021-09-05 | 0 h | 0 | Sup
330 | 385 | 1.86.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | Andaime - Montagem | 100% | 329 | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | 2021-09-06 | 0 h | 0 | And | 3
331 | 384 | 1.86.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | Fabricação | 100% | 329 | 995 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | 2021-09-06 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
332 | 383 | 1.86.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 25 | 3 |  | Montagem Off | 100% | 331 | 995 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-13 | 4 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  | 1 | 1
333 | 382 | 1.87 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 382 | 100% |  | 998 |  | 2021-08-19 | 5 h | 2021-08-19 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5
334 | 381 | 1.87.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 | Reclassificada | Tratamento mecânico | 100% |  | 998 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-19 | 5 h | 2021-08-19 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-09-12 | 2021-08-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5 | Tra |  | 1 | 1
335 | 380 | 1.87.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 | Reclassificada | Montagem BANDAGEM | 100% |  | 998 | BANDAGEM[200%] | 2021-08-19 | 5 h | 2021-08-19 | 0 h | 2021-08-19 | 2021-09-13 | 2021-08-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
336 | 408 | 1.88 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 15 | 3 | Reclassificada | SERVIÇO - 408 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-20 | 286 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-18 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-12 |  | ND | 286 h | 286
337 | 407 | 1.88.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 15 | 3 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-20 | 10 h | 2021-08-20 | 0 h | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
338 | 406 | 1.88.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 15 | 3 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 997 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-06 | 21 h | 2021-09-17 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 21 h | 21 | Apo |  | 1 | 1
339 | 405 | 1.88.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 15 | 3 | Reclassificada | Montagem - Bandagem | 100% |  | 997 | BANDAGEM[600%] | 2021-09-07 | 24 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 2021-09-07 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 24 h | 24 | Mon |  |  |  |  | 6
340 | 404 | 1.89 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 404 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-21 | 15 h | 2021-08-21 | 0 h | 2021-08-22 | 2021-09-25 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-12 |  | ND | 15 h | 15
341 | 403 | 1.89.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-21 | 10 h | 2021-08-21 | 0 h | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 2021-08-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
342 | 402 | 1.89.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 997 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-21 | 10 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-22 | 2021-09-13 | 2021-08-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
343 | 401 | 1.89.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12336635 | 1 | 1 |  | Montagem Off | 100% |  | 997 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-22 | 5 h | 2021-08-22 | 0 h | 2021-08-22 | 2021-09-25 | 2021-08-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 |  | ND | 5 h | 5 | Mon |  | 1 | 1 | 1
344 | 463 | 1.90 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 20 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 463 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-26 | 140 h | 2021-08-26 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-08-26 | Sim | ND | 140 h | 140
345 | 462 | 1.90.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 20 | 1 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-26 | 10 h | 2021-08-26 | 0 h | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 2021-08-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
346 | 461 | 1.90.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 20 | 1 | Reclassificada | Reparo - Off | 100% |  | 996 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-29 | 23 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-09-21 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 23 h | 23 | Rep |  | 1 | 1 | 1
347 | 460 | 1.90.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 20 | 1 | Reclassificada | Montagem - Bandagem | 100% |  | 995 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-05 | 8 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-22 | 2021-09-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 8 h | 8 | Mon |  |  |  |  | 2
348 | 459 | 1.90.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 12054816 | 20 | 1 | Reclassificada | Montagem Off - Caldeiraria | 100% | 347 | 995 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-08 | 10 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
349 | 458 | 1.91 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 13174314 |  |  |  | SERVIÇO - 458 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-12 | 1 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 1 h | 1
350 | 457 | 1.91.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 13174314 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-12 | 0 h | 0 | And | 3
351 | 456 | 1.91.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Diesel | 13174314 |  |  |  | Montagem Off - Bandagem | 100% | 350 | 992 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-12 | 1 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 1 h | 1 | Mon |  |  |  |  | 2
352 | 455 | 1.92 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 78 | 7 | Quitada | SERVIÇO - 455 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-15 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 0 h | 0
353 | 454 | 1.92.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 78 | 7 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-18 | 0 h | 0 | And | 3
354 | 453 | 1.92.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 78 | 7 | Quitada | Fabricação - Off | 100% |  | 992 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-14 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-18 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
355 | 452 | 1.92.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 78 | 7 | Quitada | Montagem Off - Caldeiraria | 100% | 353;354 | 992 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-18 | 0 h | 0 | Mon |  | 1 | 1 | 1
356 | 451 | 1.93 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Reclassificada | SERVIÇO - 451 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-28 | 203 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-18 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 203 h | 203
357 | 450 | 1.93.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-09 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | And | 3
358 | 449 | 1.93.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Reclassificada | Fabricação - Off | 100% |  | 996 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-28 | 10 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
359 | 448 | 1.93.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Reclassificada | Montagem Off | 100% | 357;358 | 996 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-31 | 39 h | 2021-09-17 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-08-31 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 39 h | 39 | Mon |  | 1 | 1
360 | 447 | 1.94 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Reclassificada | SERVIÇO - 447 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-28 | 203 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-15 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 203 h | 203
361 | 446 | 1.94.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-09 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | And | 3
362 | 445 | 1.94.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Reclassificada | Fabricação - Off | 100% |  | 996 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-08-28 | 10 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
363 | 444 | 1.94.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Reclassificada | Montagem Off | 100% | 361;362 | 996 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-08-31 | 37 h | 2021-09-17 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-08-31 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 37 h | 37 | Mon |  | 1 | 1
364 | 443 | 1.95 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | SERVIÇO - 443 | 80% |  | 993 |  | 2021-09-20 | 78,4 h | 2021-09-28 | 19,6 h | 2021-09-29 | 2021-09-18 | ND | Offshore | 2 | 1 | 2 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 98 h | 98
365 | 442 | 1.95.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 993 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-23 | 7 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 7 h | 7 | And | 4
366 | 441 | 1.95.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | Fabricação - Off | 90% |  | 993 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-20 | 18 h | 2021-09-29 | 2 h | 2021-09-29 | 2021-09-12 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1
367 | 440 | 1.95.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 993 | APOIO[300%] | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-28 | 0 h | 0 | Apo | [5 empty] | 3
368 | 439 | 1.95.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | Montagem Off - Caldeiraria | 83% |  | 993 | Caldeireiro[400%];Soldador[200%] | 2021-09-23 | 15 h | 2021-09-29 | 3 h | 2021-09-29 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 18 h | 18 | Mon |  | 4 |  | 2
369 | 438 | 1.95.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 5 |  | Montagem Off - Bandagem | 0% | 368 | 993 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-09-29 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
370 | 437 | 1.96 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | SERVIÇO - 437 | 80% |  | 993 |  | 2021-09-20 | 78,4 h | 2021-09-28 | 19,6 h | 2021-09-29 | 2021-09-17 | ND | Offshore | 2 | 1 | 2 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 98 h | 98
371 | 436 | 1.96.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 993 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-23 | 7 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 7 h | 7 | And | 4
372 | 435 | 1.96.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | Fabricação - Off | 90% |  | 993 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-20 | 18 h | 2021-09-29 | 2 h | 2021-09-29 | 2021-09-12 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1
373 | 434 | 1.96.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 993 | APOIO[300%] | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-28 | 0 h | 0 | Apo | [5 empty] | 3
374 | 433 | 1.96.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | Montagem Off - Caldeiraria | 83% |  | 993 | Caldeireiro[400%];Soldador[200%] | 2021-09-23 | 15 h | 2021-09-29 | 3 h | 2021-09-29 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 18 h | 18 | Mon |  | 4 |  | 2
375 | 432 | 1.96.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 6 |  | Montagem Off - Bandagem | 0% | 374 | 993 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-09-29 | 2021-09-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
376 | 431 | 1.97 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | SERVIÇO - 431 | 67% |  | 993 |  | 2021-09-20 | 66,67 h | 2021-09-28 | 33,33 h | 2021-09-29 | 2021-09-18 | ND | Offshore | 2 | 2 | 2 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 100 h | 100
377 | 430 | 1.97.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 993 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-23 | 7 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 7 h | 7 | And | 4
378 | 429 | 1.97.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | Fabricação - Off | 90% |  | 993 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-20 | 18 h | 2021-09-29 | 2 h | 2021-09-29 | 2021-09-12 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1
379 | 428 | 1.97.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | Apoio - Caldeiraria | 0% | 377 | 993 | APOIO[300%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Apo | [5 empty] | 3
380 | 427 | 1.97.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | Montagem Off - Caldeiraria | 83% |  | 993 | Caldeireiro[400%];Soldador[200%] | 2021-09-23 | 15 h | 2021-09-29 | 3 h | 2021-09-29 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 18 h | 18 | Mon |  | 4 |  | 2
381 | 426 | 1.97.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 10313579 | 1 | 7 |  | Montagem Off - Bandagem | 0% | 380 | 993 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-09-29 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
382 | 425 | 1.98 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 | Reclassificada | SERVIÇO - 425 | 100% |  | 991 |  | 2021-09-18 | 12 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 12 h | 12
383 | 424 | 1.98.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 991 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-18 | 4 h | 2021-09-18 | 0 h | 2021-09-18 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 4
384 | 423 | 1.98.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 | Reclassificada | Montagem Off - Bandagem | 100% | 383 | 991 | Operador[200%] | 2021-09-19 | 2 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-11 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Mon | [15 empty] | 2
385 | 422 | 1.99 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 | Reclassificada | SERVIÇO - 422 | 100% |  | 991 |  | 2021-09-11 | 82 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-17 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-08-26 | Sim | ND | 82 h | 82
386 | 421 | 1.99.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 991 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-17 | 3 h | 2021-09-17 | 0 h | 2021-09-17 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | And | 3
387 | 420 | 1.99.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 | Reclassificada | Fabricação - Off | 100% |  | 991 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
388 | 419 | 1.99.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 | Reclassificada | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 991 | Ajudante;Caldeireiro | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | Apo |  | 1 | 1
389 | 418 | 1.99.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 | Reclassificada | Montagem Off - Caldeiraria | 100% | 386 | 991 | Operador[200%] | 2021-09-19 | 2 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Mon | [15 empty] | 2
390 | 414 | 1100 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 4509667 | 2 | 1 |  | SERVIÇO - 414 | 100% |  | 991 |  | 2021-09-20 | 70 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 70 h | 70
391 | 413 | 1.100.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 4509667 | 2 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 991 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-20 | 15 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-09-08 | 2021-09-18 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 15 h | 15 | And | 5
392 | 1855 | 1.100.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 4509667 | 2 | 1 |  | Fabricação Off | 100% |  | 991 | Caldeireiro[200%];Soldador | 2021-09-22 | 22 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 |  | ND | 22 h | 22 | Fab |  | 2 |  | 1
393 | 412 | 1.100.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 4509667 | 2 | 1 |  | Montagem Off | 100% |  | 991 | Caldeireiro[200%] | 2021-09-25 | 20 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-09-10 | 2021-09-25 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 2
394 | 411 | 1101 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Captação | 9832551 | 1 | 4 | Quitada | SERVIÇO - 411 | 100% |  | 997 |  | 2021-08-24 | 90 h | 2021-08-24 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-10 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 90 h | 90
395 | 410 | 1.101.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Captação | 9832551 | 1 | 4 | Quitada | Andaime - Montagem | 100% |  | 997 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-24 | 10 h | 2021-08-24 | 0 h | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 2021-08-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
396 | 409 | 1.101.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Captação | 9832551 | 1 | 4 | Quitada | Montagem Off - RIP | 100% | 395 | 997 | CONTRATO-4[300%] | 2021-08-30 | 29 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 29 h | 29 | Mon
397 | 1708 | 1102 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 13376787 |  |  |  | SERVIÇO - 1708 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-11 | 3 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3
398 | 1707 | 1.102.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 13376787 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | And | 3
399 | 1706 | 1.102.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 13376787 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 398 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-11 | 3 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
400 | 1705 | 1103 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623009 |  |  |  | SERVIÇO - 1705 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-06 | 3 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3
401 | 1704 | 1.103.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623009 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-06 | 0 h | 0 | And | 3
402 | 1703 | 1.103.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623009 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 401 | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-06 | 3 h | 2021-09-06 | 0 h | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
403 | 1702 | 1104 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623011 |  |  |  | SERVIÇO - 1702 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
404 | 1701 | 1.104.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623011 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-12 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-08-30 | 0 h | 0 | And | 3
405 | 1700 | 1.104.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623011 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 404 | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
406 | 1699 | 1105 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Geração Principal | 12623013 |  |  |  | SERVIÇO - 1699 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-09 | 4 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
407 | 1698 | 1.105.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Geração Principal | 12623013 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-12 | 2021-09-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-09 | 0 h | 0 | And | 3
408 | 1697 | 1.105.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Geração Principal | 12623013 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 407 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-09 | 4 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-09 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
409 | 1696 | 1106 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623015 |  |  |  | SERVIÇO - 1696 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
410 | 1695 | 1.106.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623015 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-12 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-08-29 | 0 h | 0 | And | 3
411 | 1694 | 1.106.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623015 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 410 | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
412 | 1693 | 1107 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623014 |  |  |  | SERVIÇO - 1693 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
413 | 1692 | 1.107.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623014 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-12 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-08-29 | 0 h | 0 | And | 3
414 | 1691 | 1.107.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623014 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 413 | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-29 | 5 h | 2021-08-29 | 0 h | 2021-08-29 | 2021-09-12 | 2021-08-29 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon | [5 empty] | 2
415 | 1690 | 1108 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623110 |  |  |  | SERVIÇO - 1690 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-28 | 6 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 6 h | 6
416 | 1689 | 1.108.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623110 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-09-12 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-08-28 | 0 h | 0 | And | 3
417 | 1688 | 1.108.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623110 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 416 | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-28 | 6 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-09-12 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 6 h | 6 | Mon | [5 empty] | 2
418 | 1687 | 1109 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623113 |  |  |  | SERVIÇO - 1687 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
419 | 1686 | 1.109.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623113 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-11 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 3
420 | 1685 | 1.109.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623113 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
421 | 1684 | 1110 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623112 |  |  |  | SERVIÇO - 1684 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-02 | 4 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
422 | 1683 | 1.110.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623112 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-02 | 4 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-11 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 3
423 | 1682 | 1.110.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623112 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-02 | 3 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
424 | 1681 | 1111 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623115 |  |  |  | SERVIÇO - 1681 | 100% |  | 996 |  | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
425 | 1680 | 1.111.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623115 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-11 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-08-30 | 0 h | 0 | And | 3
426 | 1679 | 1.111.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623115 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 425 | 996 | APOIO[200%] | 2021-08-30 | 4 h | 2021-08-30 | 0 h | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
427 | 1678 | 1112 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623116 |  |  |  | SERVIÇO - 1678 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-05 | 44 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 44 h | 44
428 | 1677 | 1.112.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623116 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-11 | 2021-09-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-05 | 0 h | 0 | And | 3
429 | 1676 | 1.112.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Ar comprimido | 12623116 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 428 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-05 | 8 h | 2021-09-09 | 0 h | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 8 h | 8 | Mon | [5 empty] | 2
430 | 1675 | 1113 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623117 |  |  |  | SERVIÇO - 1675 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-16 | 36 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 36 h | 36
431 | 1674 | 1.113.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623117 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | And | 3
432 | 1673 | 1.113.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623117 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 431 | 992 | APOIO[200%] | 2021-09-19 | 6 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-11 | 2021-09-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 6 h | 6 | Mon | [5 empty] | 2
433 | 1672 | 1114 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623258 |  |  |  | SERVIÇO - 1672 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-11 | 3 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3
434 | 1671 | 1.114.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623258 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-11 | 0 h | 0 | And | 3
435 | 1670 | 1.114.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623258 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 434 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-11 | 3 h | 2021-09-11 | 0 h | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
436 | 1669 | 1115 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623260 |  |  |  | SERVIÇO - 1669 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
437 | 1668 | 1.115.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623260 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | And | 3
438 | 1667 | 1.115.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623260 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-01 | 4 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
439 | 1663 | 1116 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623263 |  |  |  | SERVIÇO - 1663 | 100% |  | 992 |  | 2021-09-16 | 56 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 56 h | 56
440 | 1662 | 1.116.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623263 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 992 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | And | 3
441 | 1661 | 1.116.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623263 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 440 | 992 | APOIO[200%] | 2021-09-20 | 12 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 12 h | 12 | Mon | [5 empty] | 2
442 | 1660 | 1117 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623264 |  |  |  | SERVIÇO - 1660 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-02 | 4 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-12 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4
443 | 1659 | 1.117.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623264 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-02 | 4 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-11 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 3
444 | 1658 | 1.117.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Injeção | 12623264 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-02 | 3 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-12 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
445 | 1657 | 1118 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623265 |  |  |  | SERVIÇO - 1657 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
446 | 1656 | 1.118.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623265 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-01 | 5 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | And | 3
447 | 1655 | 1.118.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Gás | 12623265 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-01 | 4 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 2021-09-01 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
448 | 1654 | 1119 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623266 |  |  |  | SERVIÇO - 1654 | 100% |  | 996 |  | 2021-09-08 | 2 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2
449 | 1653 | 1.119.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623266 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 996 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-08 | 0 h | 0 | And | 3
450 | 1652 | 1.119.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623266 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 449 | 996 | APOIO[200%] | 2021-09-08 | 2 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Mon | [5 empty] | 2
451 | 1651 | 1120 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623418 |  |  |  | SERVIÇO - 1651 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-08 | 2 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-11 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2
452 | 1650 | 1.120.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623418 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-08 | 0 h | 0 | And | 3
453 | 1649 | 1.120.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623418 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 452 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-08 | 2 h | 2021-09-08 | 0 h | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-08 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Mon | [5 empty] | 2
454 | 1724 | 1121 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 98 |  | SERVIÇO - 1724 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-02 | 122 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-03 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-08-26 | Sim | ND | 122 h | 122
455 | 1725 | 1.121.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 98 |  | Delineamento | 100% |  | 995 | Delineador | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
456 | 1726 | 1.121.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 98 |  | Andaime - Montagem | 100% | 457 | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-03 | 7 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 7 h | 7 | And | 3
457 | 1727 | 1.121.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 98 |  | Suprimento | 100% | 455 | 995 |  | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-02 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Sup
458 | 1728 | 1.121.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 98 |  | Montagem - BANDAGEM | 100% | 456 | 995 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-06 | 15 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 15 h | 15 | Mon |  |  |  |  | 2
459 | 1734 | 1122 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Água | 12623419 |  |  |  | SERVIÇO - 1734 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-04 | 4 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-09-05 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4
460 | 1733 | 1.122.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Água | 12623419 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | 2021-09-04 | 0 h | 0 | And | 3
461 | 1732 | 1.122.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Tratamento de Água | 12623419 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 460 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-04 | 4 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
462 | 1731 | 1123 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602885 |  |  |  | SERVIÇO - 1731 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-05 | 54 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-07 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-09-03 | Sim | ND | 54 h | 54
463 | 1730 | 1.123.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602885 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-05 | 4 h | 2021-09-05 | 0 h | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 3
464 | 1729 | 1.123.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602885 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 463 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-10 | 4 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
465 | 1737 | 1124 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602884 |  |  |  | SERVIÇO - 1737 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-10 | 4 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4
466 | 1736 | 1.124.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602884 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-10 | 4 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 3
467 | 1735 | 1.124.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12602884 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% |  | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-10 | 4 h | 2021-09-10 | 0 h | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
468 | 1738 | 1125 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623477 |  |  |  | SERVIÇO - 1738 | 100% |  | 995 |  | 2021-09-03 | 4 h | 2021-09-03 | 0 h | 2021-09-03 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4
469 | 1739 | 1.125.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623477 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 995 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-03 | 0 h | 2021-09-03 | 0 h | 2021-09-03 | 2021-09-05 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | 2021-09-03 | 0 h | 0 | And | 3
470 | 1740 | 1.125.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta | 12623477 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 469 | 995 | APOIO[200%] | 2021-09-03 | 4 h | 2021-09-03 | 0 h | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 | Sim | ND | 4 h | 4 | Mon | [5 empty] | 2
471 | 1741 | 1126 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 69 | Reclassificada | SERVIÇO - 1741 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 42 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-14 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 42 h | 42
472 | 1743 | 1.126.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 69 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-12 | 3 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | And | 5
473 | 1745 | 1.126.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 69 | Reclassificada | Montagem - BANDAGEM | 100% | 472 | 994 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-15 | 3 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon |  |  |  |  | 2
474 | 1751 | 1127 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 95 | Reclassificada | SERVIÇO - 1751 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-13 | 15 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 15 h | 15
475 | 1753 | 1.127.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 95 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-13 | 6 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 6 h | 6 | And | 5
476 | 1755 | 1.127.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 95 | Reclassificada | Montagem - BANDAGEM | 100% | 475 | 994 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-14 | 5 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
477 | 1756 | 1128 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 108 | Reclassificada | SERVIÇO - 1756 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-13 | 15 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-08-26 | Sim | ND | 15 h | 15
478 | 1758 | 1.128.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 108 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-13 | 4 h | 2021-09-13 | 0 h | 2021-09-13 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4 h | 4 | And | 5
479 | 1760 | 1.128.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 108 | Reclassificada | Montagem - BANDAGEM | 100% | 478 | 994 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-14 | 5 h | 2021-09-14 | 0 h | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon |  |  |  |  | 2
480 | 1761 | 1129 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 96 |  | SERVIÇO - 1761 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-14 | 150 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150
481 | 1763 | 1.129.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 96 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-14 | 30 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 30 h | 30 | And | 5
482 | 1764 | 1.129.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 96 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 994 | Ajudante;Caldeireiro[200%];APOIO[200%] | 2021-09-28 | 9 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 9 h | 9 | Apo |  | 2 | 1 |  |  | 2
483 | 1765 | 1.129.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Aberta | 5688691 | 1 | 96 |  | Montagem - BANDAGEM | 100% | 481 | 994 | BANDAGEM[300%] | 2021-09-17 | 70 h | 2021-09-28 | 0 h | 2021-09-28 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 70 h | 70 | Mon |  |  |  |  | 3
484 | 1791 | 1130 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 3 |  | SERVIÇO - 1791 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 133 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-09-17 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 133 h | 133
485 | 1793 | 1.130.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 3 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-12 | 6 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-16 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 6 h | 6 | And | 5
486 | 1794 | 1.130.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 3 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 994 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-17 | 20 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Apo |  | 1 | 1 | 1
487 | 1795 | 1.130.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 100% | 485 | 994 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-23 | 8 h | 2021-09-25 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 8 h | 8 | Mon |  |  |  |  | 2
488 | 1796 | 1131 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 9 | 3 |  | SERVIÇO - 1796 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 34 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 34 h | 34
489 | 1798 | 1.131.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 9 | 3 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 994 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-12 | 3 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | And | 3
490 | 1800 | 1.131.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 9 | 3 |  | Fabricação - Off | 100% |  | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-15 | 2 h | 2021-09-15 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Fab | [5 empty] | 2
491 | 1801 | 1.131.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível | 12525037 | 9 | 3 |  | Montagem - Caldeiraria | 100% | 489;490 | 994 | APOIO[200%] | 2021-09-15 | 2 h | 2021-09-15 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | Mon | [5 empty] | 2
492 | 1802 | 1132 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 13422298 | 1 | 1 | Reclassificada | SERVIÇO - 1802 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 5 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
493 | 1805 | 1.132.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 13422298 | 1 | 1 | Reclassificada | Montagem - Bandagem | 100% |  | 994 | Operador[200%] | 2021-09-12 | 5 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon | [15 empty] | 2
494 | 1806 | 1133 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 13422298 | 1 | 2 | Reclassificada | SERVIÇO - 1806 | 100% |  | 994 |  | 2021-09-12 | 5 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-13 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5
495 | 1807 | 1.133.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte | 13422298 | 1 | 2 | Reclassificada | Montagem - Bandagem | 100% |  | 994 | Operador[200%] | 2021-09-12 | 5 h | 2021-09-12 | 0 h | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-12 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Mon | [15 empty] | 2
496 | 1819 | 1134 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água Potável | 13155073 | 19 | 1 |  | SERVIÇO - 1819 | 83% |  | 993 |  | 2021-09-23 | 52,8 h | 2021-09-29 | 11,2 h | 2021-09-29 | 2021-09-21 | ND | Offshore | 2 | 0 | 2 | 0 | 2021-09-16 | Sim | ND | 64 h | 64
497 | 1854 | 1.134.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água Potável | 13155073 | 19 | 1 |  | Andaime - Montagem | 70% |  | 993 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-23 | 7 h | 2021-09-29 | 3 h | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-09-23 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 4
498 | 1820 | 1.134.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água Potável | 13155073 | 19 | 1 |  | Montagem Off | 87% |  | 993 | APOIO[200%] | 2021-09-23 | 26 h | 2021-09-29 | 4 h | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-09-16 | Sim | ND | 30 h | 30 | Mon | [5 empty] | 2
499 | 1821 | 1135 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | SERVIÇO - 1821 | 100% |  | 970 |  | 2021-09-16 | 90 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 5 | 2021-08-26 | Sim | ND | 90 h | 90
500 | 1822 | 1.135.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | Delineamento | 100% |  | 970 | Delineador | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
501 | 1823 | 1.135.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | Andaime - Montagem | 100% | 502 | 970 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 0 h | 2021-09-19 | 2021-09-23 | 2021-09-19 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-19 | 0 h | 0 | And | 3
502 | 1824 | 1.135.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | Suprimento | 100% | 500 | 970 |  | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | Sup
503 | 1825 | 1.135.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | Fabricação - Off | 100% | 502 | 970 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-23 | 0 h | 2021-09-23 | 0 h | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-23 | 0 h | 0 | Fab |  | 1 | 1 | 1
504 | 1826 | 1.135.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Drenagem Fechada | 11112194 | 7 | 3 |  | Montagem - Caldeiraria | 100% |  | 970 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-20 | 30,5 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-23 | 2021-09-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 30,5 h | 30.5 | Mon |  | 1 | 1 | 1
505 | 1827 | 1136 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | SERVIÇO - 1827 | 100% |  | 970 |  | 2021-09-16 | 120 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 6 | 2021-08-26 | Sim | ND | 120 h | 120
506 | 1828 | 1.136.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Delineamento | 100% |  | 970 | Delineador | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
507 | 1829 | 1.136.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Andaime - Montagem | 100% | 508 | 970 | Montador de Andaime[400%] | 2021-09-21 | 7 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 7 h | 7 | And | 4
508 | 1830 | 1.136.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Suprimento | 100% | 506 | 970 |  | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | Sup
509 | 1831 | 1.136.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 100% | 507 | 970 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-23 | 4,5 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 4,5 h | 4.5 | Mon |  |  |  |  | 2
510 | 1874 | 1.136.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Fabricação Off | 100% | 509 | 970 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-26 | 5 h | 2021-09-26 | 0 h | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-25 | Sim | ND | 5 h | 5 | Fab |  | 1 | 1 | 1
511 | 1876 | 1.136.6 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 9 | 4 |  | Montagem Off | 100% |  | 970 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-24 | 15 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-26 | 2021-09-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-25 | Sim | ND | 15 h | 15 | Mon |  | 1 | 1 | 1
512 | 1833 | 1137 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623420 |  |  |  | SERVIÇO - 1833 | 100% |  | 970 |  | 2021-09-16 | 83 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-23 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-09-16 | Sim | ND | 83 h | 83
513 | 1834 | 1.137.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623420 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 970 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | And | 3
514 | 1832 | 1.137.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás | 12623420 |  |  |  | Montagem - APOIO | 100% | 513 | 970 | APOIO[200%] | 2021-09-24 | 3 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
515 | 1845 | 1138 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 13442270 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 1845 | 100% |  | 991 |  | 2021-09-21 | 50 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-09-25 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-09-20 | Sim | ND | 50 h | 50
516 | 1847 | 1.138.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 13442270 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 991 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-22 | 6 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-09-25 | 2021-09-22 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 | Sim | ND | 6 h | 6 | And | 3
517 | 1846 | 1.138.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 13442270 | 1 | 1 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 991 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-21 | 6 h | 2021-09-22 | 0 h | 2021-09-22 | 2021-09-25 | 2021-09-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 | Sim | ND | 6 h | 6 | Apo |  | 1 | 1 | 1
518 | 1844 | 1.138.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare | 13442270 | 1 | 1 |  | Montagem Off | 100% | 516 | 991 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-09-23 | 30 h | 2021-09-25 | 0 h | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 | Sim | ND | 30 h | 30 | Mon |  | 1 | 1 | 1
519 | 1850 | 1139 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | SERVIÇO - 1850 | 100% |  | 920 |  | 2021-09-21 | 70 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-26 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-09-21 | Sim | ND | 70 h | 70
520 | 1849 | 1.139.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 920 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 0 h | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-21 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 | Sim | 2021-09-21 | 0 h | 0 | And | 3
521 | 1848 | 1.139.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Apoio - Caldeiraria | 100% |  | 920 | Caldeireiro[200%] | 2021-09-26 | 15 h | 2021-09-27 | 0 h | 2021-09-27 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 | Sim | ND | 15 h | 15 | Apo |  | 2
522 | 1852 | 1.139.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Montagem Off | 100% | 520 | 920 | BANDAGEM[400%] | 2021-09-23 | 8,5 h | 2021-09-24 | 0 h | 2021-09-24 | 2021-09-26 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 | Sim | ND | 8,5 h | 8.5 | Mon |  |  |  |  | 4
523 | 300 | 2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | [5 empty] | PARTIDA DA PLANTA | 11% |  | 800 |  | 2021-09-28 | 3,44 h | 2021-09-28 | 26,56 h | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ND | Offshore | 1 | 9 | 1 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 30 h | 30
524 | 306 | 2.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | [5 empty] | SERVIÇO - 306 | 11% |  | 810 |  | 2021-09-28 | 6,88 h | 2021-09-28 | 53,13 h | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 24 Horas | 2 | 9 | 1 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 60 h | 60
525 | 301 | 2.1.1 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás de alta |  |  |  |  | Retorno - Preparação para Importação de Gás | 0% |  | 810 | Operador[900%] | 2021-09-28 | 0 h | ND | 7 h | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 7 h | 7 | Ret | [15 empty] | 9
526 | 303 | 2.1.2 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Combustível |  |  |  |  | Retorno - Alinhamento do Gás Combustível | 0% | 525 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 7 h | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 7 h | 7 | Ret | [15 empty] | 9
527 | 305 | 2.1.3 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Flare |  |  |  |  | Retorno - Acendimento do Flare | 0% | 526 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 6 h | 2021-09-29 | 2021-09-27 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 6 h | 6 | Ret | [15 empty] | 9
528 | 307 | 2.1.4 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás |  |  |  |  | Retorno - Realizar teste de Pressurização da Planta | 0% | 527 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 17 h | 2021-09-30 | 2021-09-28 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 17 h | 17 | Ret | [15 empty] | 9
529 | 308 | 2.1.5 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água quente |  |  |  |  | Retorno - Preparação para o Sistema de Água Quente | 0% | 528 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 12 h | 2021-09-30 | 2021-09-28 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 12 h | 12 | Ret | [15 empty] | 9
530 | 309 | 2.1.6 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Água de resfriamento |  |  |  |  | Retorno - Preparação do Sistema de Água de Resfriamento de Área Classificada | 92% |  | 810 | Operador[900%] | 2021-09-28 | 11 h | 2021-09-28 | 1 h | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 24 Horas | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 12 h | 12 | Ret | [15 empty] | 9
531 | 310 | 2.1.7 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Gás Inerte |  |  |  |  | Retorno - Sistema de Gás Inerte | 0% | 530 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-28 | 0 h | ND | 3 h | 2021-09-28 | 2021-09-29 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 3 h | 3 | Ret | [15 empty] | 9
532 | 311 | 2.1.8 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Compressão de Gás |  |  |  |  | Retorno - Alinhamento do Circuito de Gás para o Trem "B" | 0% | 531 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-28 | 0 h | ND | 12 h | 2021-09-29 | 2021-09-29 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 12 h | 12 | Ret | [15 empty] | 9
533 | 312 | 2.1.9 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Geração Principal |  |  |  |  | Retorno - Partida do Segundo TG e MC | 0% | 532 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 8 h | 2021-09-29 | 2021-09-30 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 8 h | 8 | Ret | [15 empty] | 9
534 | 313 | 2.1.10 | PROJETO DE RETORNO DA OPERAÇÃO | Sistema de Coleta |  |  |  |  | Retorno - Abertura do Primeiro Poço | 0% | 533 | 810 | Operador[900%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 12 h | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ND | 24 Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-28 |  | ND | 12 h | 12 | Ret | [15 empty] | 9
535 | 470 | 3 | OBRAS PÓS RETORNO | [5 empty] | OBRAS PÓS RETORNO | 1% |  | 700 |  | 2021-08-07 | 17,87 h | 2021-08-17 | 1711,13 h | 2022-01-26 | 2022-03-01 | ND | Offshore | 1 | 919 | 2 | 16 | 2021-08-26 | Sim | ND | 1729 h | 1729
536 | 471 | 3.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | SERVIÇO - 471 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-11 | 0 h | ND | 195 h | 2021-11-30 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 195 h | 195
537 | 472 | 3.1.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-11 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
538 | 473 | 3.1.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | Andaime - Montagem | 0% | 539 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-27 | 2021-10-29 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
539 | 474 | 3.1.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | Suprimento | 0% | 537 | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-26 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
540 | 475 | 3.1.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 538 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-10-30 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
541 | 476 | 3.1.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 12 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 538 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
542 | 477 | 3.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | SERVIÇO - 477 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-11 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-28 | 2021-11-08 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
543 | 478 | 3.2.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-11 | 2021-10-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
544 | 479 | 3.2.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | Andaime - Montagem | 0% | 545 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-27 | 2021-11-07 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
545 | 480 | 3.2.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | Suprimento | 0% | 543 | 600 |  | 2021-11-11 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-26 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
546 | 481 | 3.2.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | Fabricação - Off | 0% | 545 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-27 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
547 | 482 | 3.2.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 7 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 546;544 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-11-08 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
548 | 483 | 3.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | SERVIÇO - 483 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-29 | 2021-11-07 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
549 | 484 | 3.3.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-12 | 2021-10-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
550 | 485 | 3.3.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | Andaime - Montagem | 0% | 551 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-11-06 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
551 | 486 | 3.3.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | Suprimento | 0% | 549 | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-27 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
552 | 487 | 3.3.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | Fabricação - Off | 0% | 551 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
553 | 488 | 3.3.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 6 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 552;550 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-07 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
554 | 489 | 3.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | SERVIÇO - 489 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-30 | 2021-11-04 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
555 | 490 | 3.4.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-13 | 2021-10-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
556 | 491 | 3.4.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | Andaime - Montagem | 0% | 557 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-03 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
557 | 492 | 3.4.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | Suprimento | 0% | 555 | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-28 | 2021-10-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
558 | 493 | 3.4.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | Fabricação - Off | 0% | 557 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
559 | 494 | 3.4.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 5 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 558;556 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-04 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
560 | 495 | 3.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | SERVIÇO - 495 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-01 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
561 | 496 | 3.5.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-14 | 2021-10-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
562 | 497 | 3.5.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 563 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-10-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
563 | 498 | 3.5.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | Suprimento | 0% | 561 | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-29 | 2021-10-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
564 | 499 | 3.5.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | Fabricação - Off | 0% | 563 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-10-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
565 | 500 | 3.5.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 564;562 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
566 | 501 | 3.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | SERVIÇO - 501 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 180 h | 2021-12-01 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
567 | 502 | 3.6.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-14 | 2021-10-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
568 | 503 | 3.6.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 569 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
569 | 504 | 3.6.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | Suprimento | 0% | 567 | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-29 | 2021-10-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
570 | 505 | 3.6.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | Fabricação - Off | 0% | 569 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-10-29 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
571 | 506 | 3.6.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 570;568 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
572 | 507 | 3.7 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 507 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-30 | 2021-11-06 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
573 | 508 | 3.7.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-13 | 2021-10-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
574 | 509 | 3.7.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 575 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-05 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
575 | 510 | 3.7.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | Suprimento | 0% | 573 | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-28 | 2021-10-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
576 | 511 | 3.7.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | Fabricação - Off | 0% | 575 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-29 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
577 | 512 | 3.7.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 576;574 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-06 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
578 | 513 | 3.8 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | SERVIÇO - 513 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 180 h | 2021-11-30 | 2021-11-02 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
579 | 514 | 3.8.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-13 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
580 | 515 | 3.8.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 581 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
581 | 516 | 3.8.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | Suprimento | 0% | 579 | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-28 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
582 | 517 | 3.8.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | Fabricação - Off | 0% | 581 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
583 | 518 | 3.8.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 582;580 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-02 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
584 | 519 | 3.9 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 519 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-29 | 2021-11-05 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
585 | 520 | 3.9.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-12 | 2021-10-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
586 | 521 | 3.9.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 587 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-11-04 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
587 | 522 | 3.9.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | Suprimento | 0% | 585 | 600 |  | 2021-11-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-27 | 2021-10-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
588 | 523 | 3.9.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | Fabricação - Off | 0% | 587 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-10-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
589 | 524 | 3.9.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10660047 | 1 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 588;586 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-05 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
590 | 525 | 3.10 | OBRAS PÓS RETORNO | Águas Cinzas | 11082079 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 525 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-14 | 0 h | ND | 165 h | 2021-11-30 | 2021-11-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
591 | 526 | 3.10.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Águas Cinzas | 11082079 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-14 | 2021-10-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
592 | 527 | 3.10.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Águas Cinzas | 11082079 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 593 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-08 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
593 | 528 | 3.10.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Águas Cinzas | 11082079 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 591 | 600 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-29 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
594 | 529 | 3.10.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Águas Cinzas | 11082079 | 1 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 593 | 600 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-30 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
595 | 530 | 3.11 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | SERVIÇO - 530 | 0% |  | 700 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 615 h | 2021-11-29 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 615 h | 615
596 | 531 | 3.11.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | Delineamento - TISI | 0% |  | 700 | CONTRATO-3 | 2021-09-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Del | [11 empty] | 1
597 | 532 | 3.11.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 598 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-10-16 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
598 | 533 | 3.11.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | Suprimento | 0% | 608 | 700 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-27 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
599 | 534 | 3.11.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | Montagem - TISI | 0% | 597 | 700 | CONTRATO-3[200%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [11 empty] | 2
600 | 535 | 3.11.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 16 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 597 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
601 | 536 | 3.12 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | SERVIÇO - 536 | 0% |  | 700 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 615 h | 2021-11-29 | 2021-10-31 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 615 h | 615
602 | 537 | 3.12.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | Delineamento - TISI | 0% |  | 700 | CONTRATO-3 | 2021-09-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Del | [11 empty] | 1
603 | 538 | 3.12.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 604 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-10-16 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
604 | 539 | 3.12.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | Suprimento | 0% | 608 | 700 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-27 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
605 | 540 | 3.12.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | Montagem - TISI | 0% | 603 | 700 | CONTRATO-3[200%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [11 empty] | 2
606 | 541 | 3.12.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 23 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 603 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
607 | 542 | 3.13 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 52 | 3 |  | SERVIÇO - 542 | 0% |  | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-29 | 2021-11-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
608 | 543 | 3.13.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 52 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 600 | Delineador | 2021-11-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-12 | 2021-10-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
609 | 544 | 3.13.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 52 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 610 | 600 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-28 | 2021-11-02 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
610 | 545 | 3.13.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 52 | 3 |  | Suprimento | 0% | 608 | 600 |  | 2021-11-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-27 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
611 | 546 | 3.13.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 52 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 609 | 600 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-29 | 2021-11-03 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
612 | 547 | 3.14 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | SERVIÇO - 547 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-03 | 2021-11-14 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
613 | 548 | 3.14.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-16 | 2021-10-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
614 | 549 | 3.14.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 615 | 590 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
615 | 550 | 3.14.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | Suprimento | 0% | 613 | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-01 | 2021-11-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
616 | 551 | 3.14.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 614 | 590 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-11-14 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
617 | 552 | 3.14.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 49 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 614 | 590 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-11-14 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
618 | 553 | 3.15 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 11554619 | 16 | 2 |  | SERVIÇO - 553 | 0% |  | 400 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-17 | 2022-01-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
619 | 554 | 3.15.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 11554619 | 16 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
620 | 555 | 3.15.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 11554619 | 16 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 621 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-16 | 2022-01-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
621 | 556 | 3.15.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 11554619 | 16 | 2 |  | Suprimento | 0% | 619 | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-15 | 2022-01-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
622 | 557 | 3.15.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 11554619 | 16 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 620 | 400 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-17 | 2022-01-20 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
623 | 558 | 3.16 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11554619 | 32 | 2 | Reclassificada | SERVIÇO - 558 | 100% |  | 700 |  | 2021-09-02 | 15 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-03 | 2021-10-22 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 15 h | 15
624 | 559 | 3.16.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11554619 | 32 | 2 | Reclassificada | Delineamento | 100% |  | 700 | Delineador | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
625 | 560 | 3.16.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11554619 | 32 | 2 | Reclassificada | Andaime - Montagem | 100% | 630 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-02 | 2 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-10-21 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 2 h | 2 | And | 3
626 | 561 | 3.16.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11554619 | 32 | 2 | Reclassificada | Montagem - RIP | 100% | 625 | 700 | CONTRATO-4[300%] | 2021-09-02 | 11 h | 2021-09-03 | 0 h | 2021-09-03 | 2021-10-22 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 11 h | 11 | Mon
627 | 562 | 3.17 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 11763510 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 562 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-03 | 2021-11-18 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
628 | 563 | 3.17.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 11763510 | 1 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-16 | 2021-10-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
629 | 564 | 3.17.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 11763510 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 630 | 590 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-17 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
630 | 565 | 3.17.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 11763510 | 1 | 2 |  | Suprimento | 0% | 628 | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-01 | 2021-11-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
631 | 566 | 3.17.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 11763510 | 1 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 629 | 590 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-11-18 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
632 | 567 | 3.18 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 567 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-03 | 2021-11-12 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
633 | 568 | 3.18.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-15 | 2021-10-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
634 | 569 | 3.18.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 635 | 590 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-11-09 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
635 | 570 | 3.18.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 633 | 590 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
636 | 571 | 3.18.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 635 | 590 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-11-02 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
637 | 572 | 3.18.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 636;634 | 590 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-10 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
638 | 573 | 3.18.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 11879734 | 1 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 636;634 | 590 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-01 | 0 h | ND | 25 h | 2021-12-03 | 2021-11-12 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 25 h | 25 | Mon |  | 1 | 1 | 1
639 | 574 | 3.19 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | SERVIÇO - 574 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-02 | 2021-11-13 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
640 | 575 | 3.19.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
641 | 576 | 3.19.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 642 | 590 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-11-12 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
642 | 577 | 3.19.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | Suprimento | 0% | 640 | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
643 | 578 | 3.19.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 641 | 590 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
644 | 579 | 3.19.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 19 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 641 | 590 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
645 | 580 | 3.20 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 580 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-02 | 2021-11-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
646 | 581 | 3.20.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-15 | 2021-10-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
647 | 582 | 3.20.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 648 | 590 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-01 | 2021-11-10 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
648 | 583 | 3.20.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 646 | 590 |  | 2021-11-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
649 | 584 | 3.20.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12971034 | 1 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 647 | 590 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-11 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
650 | 585 | 3.21 | OBRAS PÓS RETORNO | Compressão de Gás | 13193815 |  |  |  | SERVIÇO - 585 | 0% |  | 590 |  | 2021-11-16 | 0 h | ND | 160 h | 2021-12-02 | 2021-11-11 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 160 h | 160
651 | 586 | 3.21.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Compressão de Gás | 13193815 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 590 | Delineador | 2021-11-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-16 | 2021-10-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
652 | 587 | 3.21.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Compressão de Gás | 13193815 |  |  |  | Suprimento | 0% | 651 | 590 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-01 | 2021-11-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
653 | 588 | 3.21.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Compressão de Gás | 13193815 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 647 | 590 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-02 | 2021-11-11 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
654 | 589 | 3.22 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 33 |  | SERVIÇO - 589 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-19 | 2021-11-17 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
655 | 590 | 3.22.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 33 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-02 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
656 | 591 | 3.22.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 33 |  | Andaime - Montagem | 0% | 657 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-18 | 2021-11-16 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
657 | 592 | 3.22.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 33 |  | Suprimento | 0% | 655 | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-17 | 2021-11-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
658 | 593 | 3.22.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 33 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 656 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-17 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
659 | 594 | 3.23 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 13 |  | SERVIÇO - 594 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 165 h | 2021-10-20 | 2021-11-06 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
660 | 595 | 3.23.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 13 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-04 | 2021-10-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
661 | 596 | 3.23.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 13 |  | Suprimento | 0% | 660 | 796 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
662 | 597 | 3.23.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 13 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 661 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
663 | 598 | 3.24 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 28 |  | SERVIÇO - 598 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-20 | 2021-11-12 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
664 | 599 | 3.24.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 28 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-03 | 2021-10-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
665 | 600 | 3.24.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 28 |  | Andaime - Montagem | 0% | 666 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-11 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
666 | 601 | 3.24.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 28 |  | Suprimento | 0% | 664 | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
667 | 602 | 3.24.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 28 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 665 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-12 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
668 | 603 | 3.25 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 32 |  | SERVIÇO - 603 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-20 | 2021-11-16 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
669 | 604 | 3.25.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 32 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
670 | 605 | 3.25.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 32 |  | Andaime - Montagem | 0% | 671 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
671 | 606 | 3.25.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 32 |  | Suprimento | 0% | 669 | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-18 | 2021-11-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
672 | 607 | 3.25.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 32 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 670 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-16 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
673 | 608 | 3.26 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 35 |  | SERVIÇO - 608 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-20 | 2021-11-15 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
674 | 609 | 3.26.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 35 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-03 | 2021-10-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
675 | 610 | 3.26.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 35 |  | Andaime - Montagem | 0% | 676 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-14 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
676 | 611 | 3.26.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 35 |  | Suprimento | 0% | 674 | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
677 | 612 | 3.26.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 35 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 675 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
678 | 618 | 3.27 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 71 |  | SERVIÇO - 618 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 180 h | 2021-10-21 | 2021-11-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
679 | 619 | 3.27.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 71 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-04 | 2021-10-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
680 | 620 | 3.27.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 71 |  | Andaime - Montagem | 0% | 681 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
681 | 621 | 3.27.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 71 |  | Suprimento | 0% | 679 | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
682 | 622 | 3.27.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 71 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 680 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-11-29 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
683 | 623 | 3.28 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | SERVIÇO - 623 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-21 | 2021-11-25 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
684 | 624 | 3.28.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-04 | 2021-10-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
685 | 625 | 3.28.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Andaime - Montagem | 0% | 686 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-24 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
686 | 626 | 3.28.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Suprimento | 0% | 684 | 796 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-19 | 2021-11-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
687 | 627 | 3.28.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Fabricação - Off | 0% | 686 | 796 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-20 | 2021-11-07 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
688 | 628 | 3.28.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 687;685 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-11-25 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
689 | 629 | 3.28.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 1 | 73 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 687;685 | 796 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-11-25 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
690 | 630 | 3.29 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 13 |  | SERVIÇO - 630 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-19 | 2021-11-28 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
691 | 631 | 3.29.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 13 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-02 | 2021-10-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
692 | 632 | 3.29.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 13 |  | Andaime - Montagem | 0% | 693 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-18 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
693 | 633 | 3.29.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 13 |  | Suprimento | 0% | 691 | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-17 | 2021-11-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
694 | 634 | 3.29.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 13 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 692 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
695 | 635 | 3.30 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 |  | SERVIÇO - 635 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-19 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
696 | 636 | 3.30.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-02 | 2021-10-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
697 | 637 | 3.30.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 |  | Andaime - Montagem | 0% | 698 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-18 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
698 | 638 | 3.30.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 |  | Suprimento | 0% | 696 | 796 |  | 2021-10-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-17 | 2021-11-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
699 | 639 | 3.30.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 19 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 697 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-19 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
700 | 640 | 3.31 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 |  | SERVIÇO - 640 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-01 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-18 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
701 | 641 | 3.31.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 |  | Delineamento | 0% |  | 796 | Delineador | 2021-10-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-01 | 2021-10-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
702 | 642 | 3.31.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 |  | Andaime - Montagem | 0% | 703 | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-17 | 2021-11-25 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
703 | 643 | 3.31.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 |  | Suprimento | 0% | 701 | 796 |  | 2021-10-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-16 | 2021-11-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
704 | 644 | 3.31.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 20 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 702 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-18 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
705 | 645 | 3.32 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 2 |  | SERVIÇO - 645 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-08 | 0 h | ND | 590 h | 2021-12-05 | 2021-11-19 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 590 h | 590
706 | 646 | 3.32.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-08 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
707 | 647 | 3.32.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-18 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
708 | 648 | 3.32.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 2 |  | Montagem - RIP | 0% | 707 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-11-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
709 | 649 | 3.33 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 3 |  | SERVIÇO - 649 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-07 | 0 h | ND | 615 h | 2021-12-07 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 615 h | 615
710 | 650 | 3.33.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-07 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
711 | 651 | 3.33.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-20 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
712 | 652 | 3.33.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 3 |  | Montagem - RIP | 0% | 711 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-07 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
713 | 653 | 3.34 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 4 |  | SERVIÇO - 653 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 635 h | 2021-12-08 | 2021-11-23 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 635 h | 635
714 | 654 | 3.34.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
715 | 655 | 3.34.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-22 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
716 | 656 | 3.34.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 4 |  | Montagem - RIP | 0% | 715 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-11-23 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
717 | 657 | 3.35 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 5 |  | SERVIÇO - 657 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 650 h | 2021-12-09 | 2021-11-20 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 650 h | 650
718 | 658 | 3.35.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 5 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
719 | 659 | 3.35.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 5 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
720 | 660 | 3.35.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 5 |  | Montagem - RIP | 0% | 719 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-11-20 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
721 | 661 | 3.36 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 12 |  | SERVIÇO - 661 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-07 | 0 h | ND | 650 h | 2021-12-10 | 2021-11-22 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 650 h | 650
722 | 662 | 3.36.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 12 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-07 | 2021-10-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
723 | 663 | 3.36.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 12 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
724 | 664 | 3.36.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 12 |  | Montagem - RIP | 0% | 723 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2021-11-22 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
725 | 665 | 3.37 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 13 |  | SERVIÇO - 665 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-07 | 0 h | ND | 610 h | 2021-12-06 | 2021-11-24 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 610 h | 610
726 | 666 | 3.37.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 13 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-07 | 2021-10-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
727 | 667 | 3.37.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 13 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-11-23 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
728 | 668 | 3.37.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 13 |  | Montagem - RIP | 0% | 727 | 795 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-11-24 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
729 | 669 | 3.38 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11075035 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 669 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 185 h | 2021-12-06 | 2021-12-06 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
730 | 670 | 3.38.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11075035 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-18 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
731 | 671 | 3.38.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11075035 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 732 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-12-05 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
732 | 672 | 3.38.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11075035 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 730 | 570 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-03 | 2021-11-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
733 | 673 | 3.38.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 11075035 | 1 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 731 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-06 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
734 | 674 | 3.39 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 674 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-22 | 2021-12-03 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
735 | 675 | 3.39.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
736 | 676 | 3.39.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 737 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-12-02 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
737 | 677 | 3.39.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Suprimento | 0% | 735 | 795 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-20 | 2021-11-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
738 | 678 | 3.39.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Fabricação - Off | 0% | 737 | 795 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-11-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
739 | 679 | 3.39.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 738;736 | 795 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2021-12-03 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
740 | 680 | 3.39.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10030189 | 1 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 738;736 | 795 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2021-12-03 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
741 | 681 | 3.40 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 10476236 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 681 | 0% |  | 400 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 440 h | 2021-12-03 | 2022-01-20 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 440 h | 440
742 | 682 | 3.40.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 10476236 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-03 | 2021-12-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
743 | 683 | 3.40.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 10476236 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 748 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2022-01-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
744 | 684 | 3.40.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 10476236 | 1 | 1 |  | Montagem - RIP | 0% | 743 | 400 | CONTRATO-4[300%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2022-01-20 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
745 | 685 | 3.41 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10401228 | 1 | 2 |  | SERVIÇO - 685 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-22 | 2021-12-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
746 | 686 | 3.41.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10401228 | 1 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-05 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
747 | 687 | 3.41.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10401228 | 1 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 748 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-12-04 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
748 | 688 | 3.41.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10401228 | 1 | 2 |  | Suprimento | 0% | 746 | 795 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-20 | 2021-11-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
749 | 689 | 3.41.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 10401228 | 1 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 747 | 795 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2021-12-05 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
750 | 690 | 3.42 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 18 |  | SERVIÇO - 690 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 165 h | 2021-12-05 | 2021-11-18 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
751 | 691 | 3.42.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 18 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-19 | 2021-11-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
752 | 692 | 3.42.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 18 |  | Suprimento | 0% | 751 | 570 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
753 | 693 | 3.42.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 18 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 752 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-11-18 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
754 | 694 | 3.43 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | SERVIÇO - 694 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-06 | 2021-11-30 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
755 | 695 | 3.43.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-18 | 2021-10-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
756 | 696 | 3.43.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Andaime - Montagem | 0% | 757 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-11-29 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
757 | 697 | 3.43.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Suprimento | 0% | 755 | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-03 | 2021-11-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
758 | 698 | 3.43.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Fabricação - Off | 0% | 757 | 570 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-14 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
759 | 699 | 3.43.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 758;756 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-11-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
760 | 700 | 3.43.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 19 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 758;756 | 570 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-11-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
761 | 701 | 3.44 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | SERVIÇO - 701 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-06 | 2021-12-01 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
762 | 702 | 3.44.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-18 | 2021-10-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
763 | 703 | 3.44.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 764 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-11-30 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
764 | 704 | 3.44.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Suprimento | 0% | 762 | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-03 | 2021-11-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
765 | 705 | 3.44.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 764 | 570 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-11-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
766 | 706 | 3.44.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 765;763 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
767 | 707 | 3.44.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 6 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 765;763 | 570 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
768 | 708 | 3.45 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 1 |  | SERVIÇO - 708 | 0% |  | 700 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-24 | 2021-10-15 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
769 | 709 | 3.45.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 700 | Delineador | 2021-11-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-07 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
770 | 710 | 3.45.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 771 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-23 | 2021-09-30 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
771 | 711 | 3.45.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 1 |  | Suprimento | 0% | 769 | 700 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-22 | 2021-10-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
772 | 712 | 3.45.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 770 | 700 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-01 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
773 | 713 | 3.46 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | SERVIÇO - 713 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-04 | 2021-12-02 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
774 | 714 | 3.46.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-17 | 2021-10-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
775 | 715 | 3.46.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 776 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-12-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
776 | 716 | 3.46.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | Suprimento | 0% | 774 | 570 |  | 2021-11-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-02 | 2021-11-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
777 | 717 | 3.46.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 776 | 570 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-11-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
778 | 718 | 3.46.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 12525037 | 23 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 777;775 | 570 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-12-02 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
779 | 719 | 3.47 | OBRAS PÓS RETORNO | Tanque de Carga | 12575816 | 1 | 4 |  | SERVIÇO - 719 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-04 | 2021-12-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
780 | 720 | 3.47.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tanque de Carga | 12575816 | 1 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-17 | 2021-11-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
781 | 721 | 3.47.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tanque de Carga | 12575816 | 1 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 782 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-12-06 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
782 | 722 | 3.47.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tanque de Carga | 12575816 | 1 | 4 |  | Suprimento | 0% | 780 | 570 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-02 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
783 | 723 | 3.47.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tanque de Carga | 12575816 | 1 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 781 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-12-07 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
784 | 724 | 3.48 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 6 |  | SERVIÇO - 724 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-23 | 2021-12-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
785 | 725 | 3.48.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 6 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-06 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
786 | 726 | 3.48.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 6 |  | Andaime - Montagem | 0% | 787 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2021-12-03 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
787 | 727 | 3.48.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 6 |  | Suprimento | 0% | 785 | 795 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
788 | 728 | 3.48.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 6 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 786 | 795 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-23 | 2021-12-04 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
789 | 729 | 3.49 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 3 |  | SERVIÇO - 729 | 0% |  | 570 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-04 | 2021-12-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
790 | 730 | 3.49.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 570 | Delineador | 2021-11-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-17 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
791 | 731 | 3.49.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 792 | 570 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-03 | 2021-12-07 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
792 | 732 | 3.49.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 3 |  | Suprimento | 0% | 790 | 570 |  | 2021-11-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-02 | 2021-11-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
793 | 733 | 3.49.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 791 | 570 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-04 | 2021-12-08 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
794 | 734 | 3.50 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 12743832 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 734 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-07 | 2021-12-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
795 | 735 | 3.50.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 12743832 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-20 | 2021-11-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
796 | 736 | 3.50.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 12743832 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 797 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-10 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
797 | 737 | 3.50.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 12743832 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 795 | 560 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-05 | 2021-11-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
798 | 738 | 3.50.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 12743832 | 1 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 796 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-07 | 2021-12-11 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
799 | 739 | 3.51 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 84 |  | SERVIÇO - 739 | 0% |  | 795 |  | 2021-10-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-22 | 2021-12-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
800 | 740 | 3.51.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 84 |  | Delineamento | 0% |  | 795 | Delineador | 2021-10-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
801 | 741 | 3.51.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 84 |  | Andaime - Montagem | 0% | 802 | 795 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-21 | 2021-12-09 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
802 | 742 | 3.51.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 84 |  | Suprimento | 0% | 800 | 795 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
803 | 743 | 3.51.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 84 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 801 | 795 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-22 | 2021-12-10 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
804 | 744 | 3.52 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | SERVIÇO - 744 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-08 | 2021-12-09 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
805 | 745 | 3.52.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-20 | 2021-11-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
806 | 746 | 3.52.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 807 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-08 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
807 | 747 | 3.52.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | Suprimento | 0% | 805 | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-05 | 2021-11-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
808 | 748 | 3.52.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 806 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-07 | 2021-12-09 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
809 | 749 | 3.52.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 851 | 560 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
810 | 750 | 3.53 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 2 |  | SERVIÇO - 750 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 200 h | 2021-12-10 | 2021-12-17 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 200 h | 200
811 | 751 | 3.53.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-21 | 2021-11-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
812 | 752 | 3.53.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 809 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-12-16 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
813 | 753 | 3.53.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 2 |  | Suprimento | 0% | 811 | 560 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-06 | 2021-11-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
814 | 754 | 3.53.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 64 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 812 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2021-12-17 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
815 | 755 | 3.54 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 3 |  | SERVIÇO - 755 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-07 | 2021-12-12 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
816 | 756 | 3.54.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-19 | 2021-11-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
817 | 757 | 3.54.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 818 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-11 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
818 | 758 | 3.54.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 3 |  | Suprimento | 0% | 816 | 560 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-04 | 2021-11-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
819 | 759 | 3.54.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 54 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 817 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-07 | 2021-12-12 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
820 | 760 | 3.55 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 4 |  | SERVIÇO - 760 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-08 | 2021-12-14 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
821 | 761 | 3.55.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-20 | 2021-11-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
822 | 762 | 3.55.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 823 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-06 | 2021-12-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
823 | 763 | 3.55.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 4 |  | Suprimento | 0% | 821 | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-05 | 2021-11-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
824 | 764 | 3.55.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 822 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-12-14 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
825 | 765 | 3.56 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 7 |  | SERVIÇO - 765 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-19 | 0 h | ND | 195 h | 2021-12-08 | 2021-12-13 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 195 h | 195
826 | 766 | 3.56.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 7 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-19 | 2021-11-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
827 | 767 | 3.56.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 7 |  | Andaime - Montagem | 0% | 828 | 560 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-05 | 2021-12-12 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
828 | 768 | 3.56.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 7 |  | Suprimento | 0% | 826 | 560 |  | 2021-11-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-04 | 2021-11-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
829 | 769 | 3.56.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 47 | 7 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 827 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-12-13 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
830 | 770 | 3.57 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 109 |  | SERVIÇO - 770 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-28 | 2021-12-16 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
831 | 771 | 3.57.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 109 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-11 | 2021-11-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
832 | 772 | 3.57.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 109 |  | Andaime - Montagem | 0% | 833 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
833 | 773 | 3.57.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 109 |  | Suprimento | 0% | 831 | 794 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-26 | 2021-11-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
834 | 774 | 3.57.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 109 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 832 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2021-12-16 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
835 | 780 | 3.58 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | SERVIÇO - 780 | 0% |  | 560 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 180 h | 2021-12-08 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
836 | 781 | 3.58.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 560 | Delineador | 2021-11-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-21 | 2021-11-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
837 | 782 | 3.58.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Suprimento | 0% | 836 | 560 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-06 | 2021-11-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
838 | 783 | 3.58.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 8 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 837 | 560 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
839 | 784 | 3.59 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 31 |  | SERVIÇO - 784 | 0% |  | 550 |  | 2021-11-22 | 0 h | ND | 180 h | 2021-12-09 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
840 | 785 | 3.59.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 31 |  | Delineamento | 0% |  | 550 | Delineador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-22 | 2021-11-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
841 | 786 | 3.59.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 31 |  | Suprimento | 0% | 840 | 550 |  | 2021-11-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-07 | 2021-11-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
842 | 787 | 3.59.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 10313579 | 1 | 31 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 841 | 550 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
843 | 788 | 3.60 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 4 | 2 |  | SERVIÇO - 788 | 0% |  | 550 |  | 2021-11-22 | 0 h | ND | 180 h | 2021-12-09 | 2021-12-25 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 180 h | 180
844 | 789 | 3.60.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 4 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 550 | Delineador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-22 | 2021-11-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
845 | 790 | 3.60.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 4 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 846 | 550 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-12-24 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
846 | 791 | 3.60.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 4 | 2 |  | Suprimento | 0% | 844 | 550 |  | 2021-11-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-07 | 2021-11-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
847 | 792 | 3.60.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 4 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 845 | 550 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-12-25 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
848 | 793 | 3.61 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 12614768 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 793 | 0% |  | 550 |  | 2021-11-21 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-08 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
849 | 794 | 3.61.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 12614768 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 550 | Delineador | 2021-11-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-21 | 2021-11-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
850 | 795 | 3.61.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 12614768 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 849 | 550 |  | 2021-11-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-06 | 2021-11-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
851 | 796 | 3.61.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 12614768 | 1 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 850 | 550 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-07 | 2021-11-26 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
852 | 797 | 3.61.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 12614768 | 1 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 851 | 550 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-08 | 2021-11-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
853 | 803 | 3.62 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 803 | 82% |  | 798 |  | 2021-08-28 | 288,6 h | 2021-08-28 | 61,4 h | 2021-10-01 | 2021-10-17 | ND | Offshore | 2 | 2 | 0 | 3 | 2021-08-26 | Sim | ND | 350 h | 350
854 | 804 | 3.62.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | Delineamento | 100% |  | 798 | Delineador | 2021-08-28 | 5 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-09-29 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
855 | 805 | 3.62.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 856 | 798 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
856 | 806 | 3.62.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | Suprimento | 100% |  | 798 |  | 2021-08-28 | 50 h | 2021-09-01 | 0 h | 2021-09-01 | 2021-10-14 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 50 h | 50 | Sup
857 | 807 | 3.62.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | Fabricação - Off | 100% | 856 | 798 |  | 2021-09-02 | 86 h | 2021-09-15 | 0 h | 2021-09-15 | 2021-10-16 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 86 h | 86 | Fab
858 | 808 | 3.62.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Água | 12905992 | 1 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 856;855;857 | 798 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-09-30 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-01 | 2021-10-17 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1
859 | 809 | 3.63 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 22 | 1 |  | SERVIÇO - 809 | 0% |  | 550 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 275 h | 2021-11-22 | 2021-12-18 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 275 h | 275
860 | 810 | 3.63.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 22 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 550 | Delineador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-22 | 2021-11-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
861 | 811 | 3.63.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 22 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 866 | 550 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-17 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
862 | 812 | 3.63.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 11433840 | 22 | 1 |  | Pintura | 0% | 861 | 550 | Pintor[200%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-27 | 2021-12-18 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Pin | [8 empty] | 2
863 | 813 | 3.64 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 27 |  | SERVIÇO - 813 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-28 | 2021-12-22 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
864 | 814 | 3.64.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 27 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
865 | 815 | 3.64.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 27 |  | Andaime - Montagem | 0% | 866 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
866 | 816 | 3.64.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 27 |  | Suprimento | 0% | 864 | 794 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-26 | 2021-11-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
867 | 817 | 3.64.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 27 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 865 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2021-12-22 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
868 | 818 | 3.65 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 7 |  | SERVIÇO - 818 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-27 | 2021-12-21 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
869 | 819 | 3.65.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 7 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-10 | 2021-11-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
870 | 820 | 3.65.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 7 |  | Andaime - Montagem | 0% | 871 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-20 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
871 | 821 | 3.65.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 7 |  | Suprimento | 0% | 869 | 794 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
872 | 822 | 3.65.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 7 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 870 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
873 | 823 | 3.66 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 17 |  | SERVIÇO - 823 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-25 | 2021-12-23 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
874 | 824 | 3.66.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 17 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-08 | 2021-11-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
875 | 825 | 3.66.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 17 |  | Andaime - Montagem | 0% | 876 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-24 | 2021-12-22 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
876 | 826 | 3.66.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 17 |  | Suprimento | 0% | 874 | 794 |  | 2021-10-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-23 | 2021-11-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
877 | 827 | 3.66.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 17 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 875 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-25 | 2021-12-23 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
878 | 828 | 3.67 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 21 |  | SERVIÇO - 828 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-25 | 2021-12-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
879 | 829 | 3.67.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 21 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
880 | 830 | 3.67.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 21 |  | Andaime - Montagem | 0% | 881 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-24 | 2021-12-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
881 | 831 | 3.67.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 21 |  | Suprimento | 0% | 879 | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-23 | 2021-11-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
882 | 832 | 3.67.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 21 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 880 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-25 | 2021-12-20 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
883 | 833 | 3.68 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 3 |  | SERVIÇO - 833 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-27 | 2021-12-19 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
884 | 834 | 3.68.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
885 | 835 | 3.68.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 886 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-18 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
886 | 836 | 3.68.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 3 |  | Suprimento | 0% | 884 | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
887 | 837 | 3.68.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 885 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
888 | 838 | 3.69 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 17 |  | SERVIÇO - 838 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-26 | 2021-12-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
889 | 839 | 3.69.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 17 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
890 | 840 | 3.69.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 17 |  | Andaime - Montagem | 0% | 891 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-25 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
891 | 841 | 3.69.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 17 |  | Suprimento | 0% | 889 | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-24 | 2021-11-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
892 | 842 | 3.69.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 17 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 890 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
893 | 843 | 3.70 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 19 |  | SERVIÇO - 843 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-26 | 2021-12-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
894 | 844 | 3.70.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 19 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
895 | 845 | 3.70.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 19 |  | Andaime - Montagem | 0% | 896 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-25 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
896 | 846 | 3.70.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 19 |  | Suprimento | 0% | 894 | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-24 | 2021-11-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
897 | 847 | 3.70.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 19 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 895 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
898 | 848 | 3.71 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 21 |  | SERVIÇO - 848 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-27 | 2021-12-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
899 | 849 | 3.71.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 21 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-10 | 2021-11-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
900 | 850 | 3.71.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 21 |  | Andaime - Montagem | 0% | 901 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
901 | 851 | 3.71.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 21 |  | Suprimento | 0% | 899 | 794 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-25 | 2021-11-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
902 | 852 | 3.71.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 21 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 900 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
903 | 853 | 3.72 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 35 |  | SERVIÇO - 853 | 0% |  | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-26 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
904 | 854 | 3.72.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 35 |  | Delineamento | 0% |  | 794 | Delineador | 2021-10-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-09 | 2021-11-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
905 | 855 | 3.72.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 35 |  | Andaime - Montagem | 0% | 906 | 794 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-25 | 2021-12-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
906 | 856 | 3.72.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 35 |  | Suprimento | 0% | 904 | 794 |  | 2021-10-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-24 | 2021-11-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
907 | 857 | 3.72.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 35 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 905 | 794 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-26 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
908 | 858 | 3.73 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 36 |  | SERVIÇO - 858 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-30 | 2021-12-27 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
909 | 859 | 3.73.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 36 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
910 | 860 | 3.73.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 36 |  | Andaime - Montagem | 0% | 911 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2021-12-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
911 | 861 | 3.73.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 36 |  | Suprimento | 0% | 909 | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
912 | 862 | 3.73.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 36 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 910 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-30 | 2021-12-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
913 | 863 | 3.74 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 59 |  | SERVIÇO - 863 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-31 | 2021-12-26 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
914 | 864 | 3.74.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 59 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
915 | 865 | 3.74.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 59 |  | Andaime - Montagem | 0% | 916 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-30 | 2021-12-25 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
916 | 866 | 3.74.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 59 |  | Suprimento | 0% | 914 | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-29 | 2021-11-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
917 | 867 | 3.74.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 59 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 915 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2021-12-26 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
918 | 868 | 3.75 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 60 |  | SERVIÇO - 868 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 185 h | 2021-10-31 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
919 | 869 | 3.75.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 60 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-13 | 2021-11-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
920 | 870 | 3.75.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 60 |  | Andaime - Montagem | 0% | 921 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2021-12-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
921 | 871 | 3.75.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 60 |  | Suprimento | 0% | 919 | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
922 | 872 | 3.75.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 60 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 920 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
923 | 873 | 3.76 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 61 |  | SERVIÇO - 873 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 185 h | 2021-10-31 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
924 | 874 | 3.76.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 61 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-13 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
925 | 875 | 3.76.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 61 |  | Andaime - Montagem | 0% | 926 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2021-12-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
926 | 876 | 3.76.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 61 |  | Suprimento | 0% | 924 | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
927 | 877 | 3.76.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 61 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 925 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
928 | 878 | 3.77 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 69 |  | SERVIÇO - 878 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 165 h | 2021-10-30 | 2021-12-01 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
929 | 879 | 3.77.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 69 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-14 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
930 | 880 | 3.77.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 69 |  | Suprimento | 0% | 929 | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-29 | 2021-12-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
931 | 881 | 3.77.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 69 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 930 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-30 | 2021-12-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
932 | 882 | 3.78 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 73 |  | SERVIÇO - 882 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-14 | 0 h | ND | 165 h | 2021-10-30 | 2021-12-02 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
933 | 883 | 3.78.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 73 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-14 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-14 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
934 | 884 | 3.78.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 73 |  | Suprimento | 0% | 933 | 793 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-29 | 2021-12-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
935 | 885 | 3.78.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 73 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 934 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-30 | 2021-12-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
936 | 886 | 3.79 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 85 |  | SERVIÇO - 886 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-11 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-28 | 2021-12-30 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
937 | 887 | 3.79.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 85 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-11 | 2021-11-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
938 | 888 | 3.79.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 85 |  | Andaime - Montagem | 0% | 939 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-27 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
939 | 889 | 3.79.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 85 |  | Suprimento | 0% | 937 | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-26 | 2021-12-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
940 | 890 | 3.79.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 85 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 938 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
941 | 891 | 3.80 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 86 |  | SERVIÇO - 891 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-29 | 2022-01-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
942 | 892 | 3.80.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 86 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-12 | 2021-11-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
943 | 893 | 3.80.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 86 |  | Andaime - Montagem | 0% | 944 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
944 | 894 | 3.80.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 86 |  | Suprimento | 0% | 942 | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-27 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
945 | 895 | 3.80.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 86 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 943 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
946 | 896 | 3.81 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 87 |  | SERVIÇO - 896 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-29 | 2022-01-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
947 | 897 | 3.81.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 87 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-12 | 2021-11-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
948 | 898 | 3.81.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 87 |  | Andaime - Montagem | 0% | 949 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-27 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
949 | 899 | 3.81.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 87 |  | Suprimento | 0% | 947 | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-27 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
950 | 900 | 3.81.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 87 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 948 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
951 | 901 | 3.82 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 88 |  | SERVIÇO - 901 | 0% |  | 793 |  | 2021-10-12 | 0 h | ND | 175 h | 2021-10-29 | 2022-01-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
952 | 902 | 3.82.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 88 |  | Delineamento | 0% |  | 793 | Delineador | 2021-10-12 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-12 | 2021-11-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
953 | 903 | 3.82.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 88 |  | Andaime - Montagem | 0% | 954 | 793 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-28 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
954 | 904 | 3.82.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 88 |  | Suprimento | 0% | 952 | 793 |  | 2021-10-13 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-27 | 2021-12-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
955 | 905 | 3.82.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 88 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 953 | 793 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-29 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
956 | 906 | 3.83 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 89 |  | SERVIÇO - 906 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-01 | 2022-01-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
957 | 907 | 3.83.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 89 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-15 | 2021-11-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
958 | 908 | 3.83.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 89 |  | Andaime - Montagem | 0% | 959 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
959 | 909 | 3.83.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 89 |  | Suprimento | 0% | 957 | 792 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-30 | 2021-12-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
960 | 910 | 3.83.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 89 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 958 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
961 | 911 | 3.84 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 92 |  | SERVIÇO - 911 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-04 | 2022-01-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
962 | 912 | 3.84.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 92 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-18 | 2021-11-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
963 | 913 | 3.84.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 92 |  | Andaime - Montagem | 0% | 964 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
964 | 914 | 3.84.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 92 |  | Suprimento | 0% | 962 | 792 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-02 | 2021-12-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
965 | 915 | 3.84.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 92 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 963 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
966 | 916 | 3.85 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 94 |  | SERVIÇO - 916 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
967 | 917 | 3.85.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 94 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-17 | 2021-11-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
968 | 918 | 3.85.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 94 |  | Andaime - Montagem | 0% | 969 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
969 | 919 | 3.85.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 94 |  | Suprimento | 0% | 967 | 792 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
970 | 920 | 3.85.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 94 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 968 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
971 | 921 | 3.86 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 107 |  | SERVIÇO - 921 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
972 | 922 | 3.86.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 107 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-17 | 2021-11-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
973 | 923 | 3.86.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 107 |  | Andaime - Montagem | 0% | 974 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
974 | 924 | 3.86.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 107 |  | Suprimento | 0% | 972 | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-01 | 2021-12-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
975 | 925 | 3.86.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 107 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 973 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
976 | 926 | 3.87 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 111 |  | SERVIÇO - 926 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
977 | 927 | 3.87.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 111 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-17 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-17 | 2021-11-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
978 | 928 | 3.87.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 111 |  | Andaime - Montagem | 0% | 979 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
979 | 929 | 3.87.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 111 |  | Suprimento | 0% | 977 | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
980 | 930 | 3.87.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 111 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 978 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
981 | 931 | 3.88 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 11 |  | SERVIÇO - 931 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
982 | 932 | 3.88.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 11 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
983 | 933 | 3.88.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 11 |  | Andaime - Montagem | 0% | 984 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
984 | 934 | 3.88.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 11 |  | Suprimento | 0% | 982 | 792 |  | 2021-10-17 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-31 | 2021-12-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
985 | 935 | 3.88.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 11 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 983 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
986 | 936 | 3.89 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 14 |  | SERVIÇO - 936 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
987 | 937 | 3.89.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 14 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
988 | 938 | 3.89.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 14 |  | Andaime - Montagem | 0% | 989 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
989 | 939 | 3.89.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 14 |  | Suprimento | 0% | 987 | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-31 | 2021-12-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
990 | 940 | 3.89.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 14 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 988 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
991 | 941 | 3.90 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 16 |  | SERVIÇO - 941 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-01 | 2022-01-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
992 | 942 | 3.90.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 16 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-15 | 2021-11-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
993 | 943 | 3.90.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 16 |  | Andaime - Montagem | 0% | 994 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
994 | 944 | 3.90.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 16 |  | Suprimento | 0% | 992 | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-30 | 2021-12-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
995 | 945 | 3.90.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 16 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 993 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
996 | 946 | 3.91 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 21 |  | SERVIÇO - 946 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-02 | 2022-01-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
997 | 947 | 3.91.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 21 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-16 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-16 | 2021-11-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
998 | 948 | 3.91.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 21 |  | Andaime - Montagem | 0% | 999 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
999 | 949 | 3.91.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 21 |  | Suprimento | 0% | 997 | 792 |  | 2021-10-16 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-31 | 2021-12-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1000 | 950 | 3.91.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 21 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 998 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-02 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1001 | 951 | 3.92 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 29 |  | SERVIÇO - 951 | 0% |  | 792 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-01 | 2022-01-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1002 | 952 | 3.92.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 29 |  | Delineamento | 0% |  | 792 | Delineador | 2021-10-15 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-15 | 2021-11-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1003 | 953 | 3.92.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 29 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1004 | 792 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-31 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1004 | 954 | 3.92.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 29 |  | Suprimento | 0% | 1002 | 792 |  | 2021-10-15 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-30 | 2021-12-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1005 | 955 | 3.92.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 29 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1003 | 792 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-31 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-01 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1006 | 956 | 3.93 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 86 |  | SERVIÇO - 956 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-05 | 2022-01-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1007 | 957 | 3.93.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 86 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-19 | 2021-11-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1008 | 958 | 3.93.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 86 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1009 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1009 | 959 | 3.93.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 86 |  | Suprimento | 0% | 1007 | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1010 | 960 | 3.93.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 86 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1008 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1011 | 961 | 3.94 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 6 |  | SERVIÇO - 961 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-06 | 2022-01-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1012 | 962 | 3.94.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 6 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1013 | 963 | 3.94.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 6 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1014 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1014 | 964 | 3.94.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 6 |  | Suprimento | 0% | 1012 | 791 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-04 | 2021-12-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1015 | 965 | 3.94.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 6 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1013 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1016 | 966 | 3.95 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 73 |  | SERVIÇO - 966 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-07 | 2022-01-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1017 | 967 | 3.95.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 73 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1018 | 968 | 3.95.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 73 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1019 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1019 | 969 | 3.95.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 73 |  | Suprimento | 0% | 1017 | 791 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1020 | 970 | 3.95.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 73 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1018 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1021 | 971 | 3.96 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 15 |  | SERVIÇO - 971 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-07 | 2022-01-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1022 | 972 | 3.96.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 15 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-21 | 2021-11-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1023 | 973 | 3.96.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 15 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1024 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1024 | 974 | 3.96.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 15 |  | Suprimento | 0% | 1022 | 791 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-05 | 2021-12-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1025 | 975 | 3.96.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 15 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1023 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1026 | 976 | 3.97 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 17 |  | SERVIÇO - 976 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-06 | 2022-01-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1027 | 977 | 3.97.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 17 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-20 | 2021-11-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1028 | 978 | 3.97.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 17 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1029 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1029 | 979 | 3.97.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 17 |  | Suprimento | 0% | 1027 | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-04 | 2021-12-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1030 | 980 | 3.97.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 17 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1028 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1031 | 981 | 3.98 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 19 |  | SERVIÇO - 981 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-04 | 2022-01-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1032 | 982 | 3.98.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 19 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1033 | 983 | 3.98.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 19 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1034 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2022-01-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1034 | 984 | 3.98.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 19 |  | Suprimento | 0% | 1032 | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-02 | 2021-12-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1035 | 985 | 3.98.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 19 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1033 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1036 | 986 | 3.99 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 20 |  | SERVIÇO - 986 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-05 | 2022-01-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1037 | 987 | 3.99.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 20 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1038 | 988 | 3.99.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 20 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1039 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1039 | 989 | 3.99.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 20 |  | Suprimento | 0% | 1037 | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-03 | 2021-12-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1040 | 990 | 3.99.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 20 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1038 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1041 | 991 | 3100 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 24 |  | SERVIÇO - 991 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-06 | 2022-01-09 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1042 | 992 | 3.100.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 24 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-20 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1043 | 993 | 3.100.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 24 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1044 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1044 | 994 | 3.100.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 24 |  | Suprimento | 0% | 1042 | 791 |  | 2021-10-20 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-04 | 2021-12-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1045 | 995 | 3.100.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 24 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1043 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-05 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1046 | 996 | 3101 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 8 |  | SERVIÇO - 996 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-05 | 2022-01-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1047 | 997 | 3.101.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 8 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-19 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-19 | 2021-12-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1048 | 998 | 3.101.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 8 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1049 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1049 | 999 | 3.101.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 8 |  | Suprimento | 0% | 1047 | 791 |  | 2021-10-19 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-03 | 2021-12-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1050 | 1000 | 3.101.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 8 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1048 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-04 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-05 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1051 | 1001 | 3102 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 30 |  | SERVIÇO - 1001 | 0% |  | 791 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-04 | 2022-01-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1052 | 1002 | 3.102.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 30 |  | Delineamento | 0% |  | 791 | Delineador | 2021-10-18 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1053 | 1003 | 3.102.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 30 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1054 | 791 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-03 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1054 | 1004 | 3.102.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 30 |  | Suprimento | 0% | 1052 | 791 |  | 2021-10-18 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1055 | 1005 | 3.102.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 30 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1053 | 791 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-04 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1056 | 1006 | 3103 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 31 |  | SERVIÇO - 1006 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-08 | 2022-01-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1057 | 1007 | 3.103.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 31 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-22 | 2021-11-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1058 | 1008 | 3.103.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 31 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1059 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1059 | 1009 | 3.103.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 31 |  | Suprimento | 0% | 1057 | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-06 | 2021-12-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1060 | 1010 | 3.103.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 31 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1058 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1061 | 1011 | 3104 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 4 |  | SERVIÇO - 1011 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-09 | 2022-01-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1062 | 1012 | 3.104.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-23 | 2021-11-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1063 | 1013 | 3.104.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1064 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1064 | 1014 | 3.104.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 4 |  | Suprimento | 0% | 1062 | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-07 | 2021-12-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1065 | 1015 | 3.104.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1063 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1066 | 1016 | 3105 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 20 |  | SERVIÇO - 1016 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-09 | 2022-01-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1067 | 1017 | 3.105.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 20 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-23 | 2021-11-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1068 | 1018 | 3.105.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 20 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1069 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1069 | 1019 | 3.105.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 20 |  | Suprimento | 0% | 1067 | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-07 | 2021-12-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1070 | 1020 | 3.105.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 20 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1068 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1071 | 1021 | 3106 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | SERVIÇO - 1021 | 0% |  | 510 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1072 | 1022 | 3.106.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | Delineamento | 0% |  | 510 | Delineador | 2021-11-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1073 | 1023 | 3.106.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1074 | 510 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2022-01-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1074 | 1024 | 3.106.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | Suprimento | 0% | 1072 | 510 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1075 | 1025 | 3.106.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | Fabricação - Off | 0% | 1074 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1076 | 1722 | 3.106.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 23 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1073;1075 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1077 | 1026 | 3107 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | SERVIÇO - 1026 | 0% |  | 510 |  | 2021-11-23 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-10 | 2022-01-06 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1078 | 1027 | 3.107.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | Delineamento | 0% |  | 510 | Delineador | 2021-11-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1079 | 1028 | 3.107.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1080 | 510 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1080 | 1029 | 3.107.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | Suprimento | 0% | 1078 | 510 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1081 | 1030 | 3.107.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | Fabricação - Off | 0% | 1080 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1082 | 1723 | 3.107.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 26 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1079;1081 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2022-01-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1083 | 1031 | 3108 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 34 |  | SERVIÇO - 1031 | 0% |  | 700 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 185 h | 2021-11-24 | 2021-10-17 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
1084 | 1032 | 3.108.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 34 |  | Delineamento | 0% |  | 700 | Delineador | 2021-11-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-06 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1085 | 1033 | 3.108.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 34 |  | Suprimento | 0% | 1084 | 700 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-21 | 2021-10-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1086 | 1034 | 3.108.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 34 |  | Fabricação - Off | 0% | 1085 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2021-10-15 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1087 | 1035 | 3.108.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 34 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1086 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-23 | 0 h | ND | 20 h | 2021-11-24 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1088 | 1036 | 3109 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | SERVIÇO - 1036 | 0% |  | 510 |  | 2021-11-23 | 0 h | ND | 185 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
1089 | 1037 | 3.109.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | Delineamento | 0% |  | 510 | Delineador | 2021-11-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-23 | 2021-11-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1090 | 1038 | 3.109.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1091 | 510 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1091 | 1039 | 3.109.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | Suprimento | 0% | 1089 | 510 |  | 2021-11-23 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1092 | 1040 | 3.109.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | Fabricação - Off | 0% | 1091 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1093 | 1041 | 3.109.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 36 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1092;1090 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1094 | 1042 | 3110 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | SERVIÇO - 1042 | 0% |  | 510 |  | 2021-11-23 | 0 h | ND | 185 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 185 h | 185
1095 | 1043 | 3.110.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | Delineamento | 0% |  | 510 | Delineador | 2021-11-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1096 | 1044 | 3.110.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1097 | 510 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1097 | 1045 | 3.110.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | Suprimento | 0% | 1095 | 510 |  | 2021-11-23 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1098 | 1046 | 3.110.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | Fabricação - Off | 0% | 1097 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1099 | 1047 | 3.110.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 9741727 | 2 | 47 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1098;1096 | 510 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-11 | 2022-01-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1100 | 1048 | 3111 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 5 | 1 |  | SERVIÇO - 1048 | 0% |  | 500 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 170 h | 2021-12-19 | 2022-01-11 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 170 h | 170
1101 | 1049 | 3.111.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 5 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1102 | 500 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1102 | 1050 | 3.111.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 5 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1105 | 500 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1103 | 1051 | 3.111.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 6068504 | 5 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1101 | 500 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1104 | 1052 | 3112 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12979862 | 1 | 1 |  | SERVIÇO - 1052 | 0% |  | 400 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 215 h | 2021-12-23 | 2021-12-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 215 h | 215
1105 | 1053 | 3.112.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12979862 | 1 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1106 | 1054 | 3.112.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12979862 | 1 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1105 | 400 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1107 | 1055 | 3.112.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12979862 | 1 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1106 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1108 | 1056 | 3.112.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12979862 | 1 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1107 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1109 | 1057 | 3113 | OBRAS PÓS RETORNO | Esgotamento | 10493728 |  |  |  | SERVIÇO - 1057 | 0% |  | 500 |  | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-09-29 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10
1110 | 1058 | 3.113.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Esgotamento | 10493728 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% |  | 500 | APOIO[200%] | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1111 | 1059 | 3114 | OBRAS PÓS RETORNO | Esgotamento | 11231316 |  |  |  | SERVIÇO - 1059 | 0% |  | 500 |  | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-02 | 2021-09-30 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10
1112 | 1060 | 3.114.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Esgotamento | 11231316 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% |  | 500 | APOIO[200%] | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-02 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1113 | 1061 | 3115 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 8974556 |  |  |  | SERVIÇO - 1061 | 0% |  | 700 |  | 2021-09-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-30 | 2021-09-28 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10
1114 | 1062 | 3.115.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 8974556 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% |  | 700 | APOIO[200%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1115 | 1063 | 3116 | OBRAS PÓS RETORNO | Injeção | 12304568 |  |  |  | SERVIÇO - 1063 | 0% |  | 500 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-11 | 2022-01-09 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1116 | 1064 | 3.116.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Injeção | 12304568 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 500 | Delineador | 2021-11-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-24 | 2021-12-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1117 | 1065 | 3.116.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Injeção | 12304568 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1118 | 500 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1118 | 1066 | 3.116.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Injeção | 12304568 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1116 | 500 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1119 | 1067 | 3.116.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Injeção | 12304568 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1117;1118 | 500 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1120 | 1068 | 3117 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | SERVIÇO - 1068 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-23 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-09 | 2022-01-10 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1121 | 1069 | 3.117.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-23 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-23 | 2021-12-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1122 | 1070 | 3.117.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1123 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1123 | 1071 | 3.117.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | Suprimento | 0% | 1121 | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-07 | 2021-12-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1124 | 1072 | 3.117.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | Fabricação - Off | 0% | 1123 | 790 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2021-12-18 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1125 | 1073 | 3.117.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 77 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1124;1122 | 790 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1126 | 1074 | 3118 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 25 |  | SERVIÇO - 1074 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-10 | 2022-01-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1127 | 1075 | 3.118.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 25 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-24 | 2021-12-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1128 | 1076 | 3.118.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 25 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1129 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1129 | 1077 | 3.118.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 25 |  | Suprimento | 0% | 1127 | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-08 | 2021-12-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1130 | 1078 | 3.118.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 25 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1128 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1131 | 1079 | 3119 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 12553623 | 26 | 3 |  | SERVIÇO - 1079 | 0% |  | 400 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 650 h | 2021-12-02 | 2021-12-17 | ND | Offshore | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 650 h | 650
1132 | 1080 | 3.119.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 12553623 | 26 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-02 | 2021-12-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1133 | 1081 | 3.119.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 12553623 | 26 | 3 |  | Pintura | 0% |  | 400 | Pintor[200%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 20 h | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1134 | 1082 | 3120 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | SERVIÇO - 1082 | 0% |  | 500 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 190 h | 2021-12-12 | 2022-01-09 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 190 h | 190
1135 | 1083 | 3.120.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 500 | Delineador | 2021-11-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-24 | 2021-12-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1136 | 1084 | 3.120.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1137 | 500 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1137 | 1085 | 3.120.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1135 | 500 |  | 2021-11-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1138 | 1086 | 3.120.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1137 | 500 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2021-12-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1139 | 1087 | 3.120.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 4 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1138;1136 | 500 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-12 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1140 | 1088 | 3121 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 9 |  | SERVIÇO - 1088 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-10 | 2022-01-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1141 | 1089 | 3.121.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 9 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-24 | 2021-12-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1142 | 1090 | 3.121.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 9 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1143 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-08 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1143 | 1091 | 3.121.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 9 |  | Suprimento | 0% | 1141 | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1144 | 1092 | 3.121.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 9 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1142 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1145 | 1093 | 3122 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | SERVIÇO - 1093 | 0% |  | 400 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 225 h | 2021-12-24 | 2022-01-19 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 225 h | 225
1146 | 1094 | 3.122.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-02 | 2021-12-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1147 | 1095 | 3.122.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1148 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1148 | 1096 | 3.122.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1146 | 400 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1149 | 1097 | 3.122.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1148 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1150 | 1098 | 3.122.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 22 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1149;1147 | 400 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1151 | 1099 | 3123 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | SERVIÇO - 1099 | 0% |  | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 230 h | 2021-12-23 | 2022-01-22 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 230 h | 230
1152 | 1100 | 3.123.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1153 | 1101 | 3.123.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1154 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1154 | 1102 | 3.123.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1152 | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1155 | 1103 | 3.123.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1153;1154 | 400 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-18 | 2022-01-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1156 | 1104 | 3.123.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 25 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1153;1154 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2022-01-22 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1157 | 1105 | 3124 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | SERVIÇO - 1105 | 0% |  | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 230 h | 2021-12-23 | 2022-01-22 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 230 h | 230
1158 | 1106 | 3.124.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1159 | 1107 | 3.124.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1160 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1160 | 1108 | 3.124.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1158 | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1161 | 1109 | 3.124.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1159;1160 | 400 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-18 | 2022-01-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1162 | 1110 | 3.124.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 27 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1159;1160 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2022-01-22 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1163 | 1111 | 3125 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | SERVIÇO - 1111 | 0% |  | 400 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 230 h | 2021-12-22 | 2022-01-23 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 230 h | 230
1164 | 1112 | 3.125.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-30 | 2021-12-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1165 | 1113 | 3.125.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1166 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1166 | 1114 | 3.125.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1164 | 400 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1167 | 1115 | 3.125.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1165;1166 | 400 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1168 | 1116 | 3.125.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Sistema de Coleta | 12521783 | 37 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1167 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-22 | 2022-01-23 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1169 | 1117 | 3126 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 18 | 1 |  | SERVIÇO - 1117 | 0% |  | 500 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-12 | 2022-01-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1170 | 1118 | 3.126.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 18 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 500 | Delineador | 2021-11-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-25 | 2021-12-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1171 | 1119 | 3.126.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 18 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1172 | 500 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1172 | 1120 | 3.126.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 18 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1170 | 500 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1173 | 1121 | 3.126.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 18 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1171 | 500 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-12 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1174 | 1122 | 3127 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 3 | 3 |  | SERVIÇO - 1122 | 0% |  | 400 |  | 2021-12-01 | 0 h | ND | 230 h | 2021-12-24 | 2022-01-21 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 230 h | 230
1175 | 1123 | 3.127.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 3 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-12-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1176 | 1124 | 3.127.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 3 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1177 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1177 | 1125 | 3.127.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 3 | 3 |  | Suprimento | 0% | 1175 | 400 |  | 2021-12-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1178 | 1126 | 3.127.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 3 | 3 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1176 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1179 | 1127 | 3128 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | SERVIÇO - 1127 | 0% |  | 400 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 480 h | 2022-01-16 | 2022-02-16 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 480 h | 480
1180 | 1128 | 3.128.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | Delineamento | 0% |  | 400 | Delineador | 2021-11-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-30 | 2021-12-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1181 | 1129 | 3.128.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1182 | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1182 | 1130 | 3.128.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | Suprimento | 0% | 1180 | 400 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-15 | 2021-12-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1183 | 1131 | 3.128.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | Fabricação - Off | 0% | 1182 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-21 | 0 h | ND | 150 h | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1184 | 1132 | 3.128.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Estrutura de Módulo | 11275745 | 5 | 5 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1183;1181 | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-05 | 0 h | ND | 120 h | 2022-01-16 | 2022-02-16 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 120 h | 120 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1185 | 1133 | 3129 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 3 |  | SERVIÇO - 1133 | 0% |  | 500 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 165 h | 2021-12-11 | 2021-12-21 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 165 h | 165
1186 | 1134 | 3.129.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 500 | Delineador | 2021-11-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-25 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1187 | 1135 | 3.129.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 3 |  | Suprimento | 0% | 1186 | 500 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1188 | 1136 | 3.129.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 11361205 | 1 | 3 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1187 | 500 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2021-12-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1189 | 1137 | 3130 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | SERVIÇO - 1137 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-03 | 0 h | ND | 255 h | 2021-12-28 | 2022-01-27 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 255 h | 255
1190 | 1138 | 3.130.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-03 | 2021-12-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1191 | 1139 | 3.130.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1192 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-23 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1192 | 1140 | 3.130.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1190 | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-18 | 2022-01-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1193 | 1141 | 3.130.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1192 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1194 | 1142 | 3.130.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12784518 | 13 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1193;1191 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-25 | 0 h | ND | 40 h | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 40 h | 40 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1195 | 1143 | 3131 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 1 |  | SERVIÇO - 1143 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-05 | 0 h | ND | 255 h | 2021-12-30 | 2022-01-25 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 255 h | 255
1196 | 1144 | 3.131.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-05 | 2021-12-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1197 | 1145 | 3.131.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1218 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-20 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1198 | 1146 | 3.131.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 1 |  | Pintura | 0% | 1197 | 390 | Pintor[200%] | 2021-12-25 | 0 h | ND | 50 h | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 50 h | 50 | Pin | [8 empty] | 2
1199 | 1147 | 3132 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 3 |  | SERVIÇO - 1147 | 0% |  | 390 |  | 2021-10-04 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-05 | 2021-10-01 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20
1200 | 1148 | 3.132.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 3 |  | Pintura | 0% |  | 390 | Pintor[200%] | 2021-10-04 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1201 | 1149 | 3133 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 5 |  | SERVIÇO - 1149 | 0% |  | 390 |  | 2021-10-06 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-07 | 2021-10-03 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20
1202 | 1150 | 3.133.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 5 |  | Pintura | 0% |  | 390 | Pintor[200%] | 2021-10-06 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1203 | 1151 | 3134 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 7 |  | SERVIÇO - 1151 | 0% |  | 390 |  | 2021-10-08 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-09 | 2021-10-05 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20
1204 | 1152 | 3.134.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 7 |  | Pintura | 0% |  | 390 | Pintor[200%] | 2021-10-08 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-09 | 2021-10-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1205 | 1153 | 3135 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 9 |  | SERVIÇO - 1153 | 0% |  | 390 |  | 2021-10-10 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-11 | 2021-10-07 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20
1206 | 1154 | 3.135.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12724411 | 2 | 9 |  | Pintura | 0% |  | 390 | Pintor[200%] | 2021-10-10 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-11 | 2021-10-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1207 | 1155 | 3136 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 39 | 1 |  | SERVIÇO - 1155 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-05 | 0 h | ND | 245 h | 2021-12-29 | 2022-01-26 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 245 h | 245
1208 | 1156 | 3.136.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 39 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-05 | 2021-12-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1209 | 1157 | 3.136.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 39 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1218 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-22 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1210 | 1158 | 3.136.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 39 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1209 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-25 | 0 h | ND | 40 h | 2021-12-29 | 2022-01-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 40 h | 40 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1211 | 1159 | 3137 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 40 | 1 |  | SERVIÇO - 1159 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 255 h | 2021-12-29 | 2022-01-30 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 255 h | 255
1212 | 1160 | 3.137.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 40 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-04 | 2021-12-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1213 | 1161 | 3.137.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 40 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1218 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1214 | 1162 | 3.137.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água quente | 11245806 | 40 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1213 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-26 | 0 h | ND | 40 h | 2021-12-29 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 40 h | 40 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1215 | 1163 | 3138 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12150198 | 7 | 2 |  | SERVIÇO - 1163 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-03 | 0 h | ND | 220 h | 2021-12-24 | 2022-01-26 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 220 h | 220
1216 | 1164 | 3.138.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12150198 | 7 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1217 | 1165 | 3.138.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12150198 | 7 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1218 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2022-01-25 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1218 | 1166 | 3.138.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12150198 | 7 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1216 | 390 |  | 2021-12-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-18 | 2022-01-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1219 | 1167 | 3.138.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12150198 | 7 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1217 | 390 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1220 | 1168 | 3139 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | SERVIÇO - 1168 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 220 h | 2021-12-25 | 2022-01-28 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 220 h | 220
1221 | 1169 | 3.139.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-04 | 2021-12-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1222 | 1170 | 3.139.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1223 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-20 | 2022-01-24 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1223 | 1171 | 3.139.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1221 | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-19 | 2022-01-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1224 | 1172 | 3.139.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1223 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1225 | 1173 | 3.139.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1224;1222 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1226 | 1174 | 3140 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 7 |  | SERVIÇO - 1174 | 0% |  | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 215 h | 2021-12-25 | 2022-01-25 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 215 h | 215
1227 | 1175 | 3.140.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 7 |  | Delineamento | 0% |  | 390 | Delineador | 2021-12-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-04 | 2021-12-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1228 | 1176 | 3.140.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 7 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1229 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1229 | 1177 | 3.140.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 7 |  | Suprimento | 0% | 1227 | 390 |  | 2021-12-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-19 | 2022-01-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1230 | 1178 | 3.140.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12152556 | 2 | 7 |  | Fabricação - Off | 0% | 1229 | 390 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1231 | 1179 | 3141 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Duplicidade | SERVIÇO - 1179 | 100% |  | 390 |  | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2022-01-25 | ND | Offshore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0
1232 | 1180 | 3.141.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Duplicidade | Delineamento | 100% |  | 390 | Delineador | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-02 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Del | [14 empty] | 1
1233 | 1181 | 3.141.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Duplicidade | Andaime - Montagem | 100% | 1234 | 390 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2022-01-25 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | And | 3
1234 | 1182 | 3.141.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Duplicidade | Suprimento | 100% | 1232 | 390 |  | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2022-01-04 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Sup
1235 | 1183 | 3.141.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 6739167 | 2 | 1 | Duplicidade | Montagem - BANDAGEM | 100% | 1254 | 390 | BANDAGEM[200%] | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 0 h | 2021-09-02 | 2021-10-15 | ND | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-02 | 0 h | 0 | Mon |  |  |  |  | 2
1236 | 1184 | 3142 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 |  | SERVIÇO - 1184 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-24 | 0 h | ND | 300 h | 2021-11-23 | 2022-01-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 300 h | 300
1237 | 1185 | 3.142.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-24 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-24 | 2021-12-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1238 | 1186 | 3.142.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1239 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1239 | 1187 | 3.142.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 |  | Suprimento | 0% | 1237 | 790 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-08 | 2021-12-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1240 | 1188 | 3.142.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 15 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1254 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-23 | 2021-10-15 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1241 | 1189 | 3143 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 9824682 | 2 | 32 |  | SERVIÇO - 1189 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-09 | 0 h | ND | 60 h | 2021-12-14 | 2022-01-29 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 60 h | 60
1242 | 1190 | 3.143.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 9824682 | 2 | 32 |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-09 | 2021-12-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1243 | 1191 | 3.143.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 9824682 | 2 | 32 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1248 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-13 | 2022-01-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1244 | 1192 | 3.143.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 9824682 | 2 | 32 |  | Pintura | 0% | 1243 | 380 | Pintor[200%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2022-01-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Pin | [8 empty] | 2
1245 | 1193 | 3144 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 4 |  | SERVIÇO - 1193 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-14 | 2022-01-15 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1246 | 1194 | 3.144.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-27 | 2021-12-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1247 | 1195 | 3.144.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1248 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1248 | 1196 | 3.144.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 4 |  | Suprimento | 0% | 1246 | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1249 | 1197 | 3.144.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 7 | 4 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1247 | 490 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2022-01-15 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1250 | 1198 | 3145 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | SERVIÇO - 1198 | 0% |  | 700 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 189 h | 2021-11-24 | 2021-10-18 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 189 h | 189
1251 | 1199 | 3.145.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | Delineamento | 0% |  | 700 | Delineador | 2021-11-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1252 | 1200 | 3.145.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | Andaime - Montagem | 0% | 1253 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2021-09-28 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1253 | 1201 | 3.145.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | Suprimento | 0% | 1251 | 700 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-21 | 2021-10-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1254 | 1202 | 3.145.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | Fabricação - Off | 0% | 1253 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2021-10-14 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1255 | 1203 | 3.145.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 14 | Duplicidade | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1254;1252 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 24 h | 2021-11-24 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 24 h | 24 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1256 | 1204 | 3146 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | SERVIÇO - 1204 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 215 h | 2021-12-17 | 2022-01-20 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 215 h | 215
1257 | 1205 | 3.146.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-26 | 2021-12-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1258 | 1206 | 3.146.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1259 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-12 | 2022-01-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1259 | 1207 | 3.146.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1257 | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-11 | 2021-12-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1260 | 1208 | 3.146.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | Fabricação - Off | 0% | 1259 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-12 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-13 | 2021-12-25 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1261 | 1209 | 3.146.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Potável | 4509667 | 2 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1260;1258 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-14 | 0 h | ND | 40 h | 2021-12-17 | 2022-01-20 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 40 h | 40 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1262 | 1210 | 3147 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | SERVIÇO - 1210 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 340 h | 2022-01-10 | 2022-02-09 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 340 h | 340
1263 | 1211 | 3.147.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-07 | 2021-12-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1264 | 1212 | 3.147.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1265 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1265 | 1213 | 3.147.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1263 | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-22 | 2022-01-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1266 | 1214 | 3.147.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | Fabricação - Off | 0% | 1265 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-02 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1267 | 1215 | 3.147.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 15 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1266;1264 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-04 | 0 h | ND | 60 h | 2022-01-10 | 2022-02-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 60 h | 60 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1268 | 1216 | 3148 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | SERVIÇO - 1216 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-15 | 2022-01-15 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1269 | 1217 | 3.148.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1270 | 1218 | 3.148.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1271 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1271 | 1219 | 3.148.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1269 | 490 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-13 | 2021-12-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1272 | 1220 | 3.148.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1270 | 490 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1273 | 1221 | 3149 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | SERVIÇO - 1221 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 215 h | 2021-12-18 | 2022-01-20 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 215 h | 215
1274 | 1222 | 3.149.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-27 | 2021-12-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1275 | 1223 | 3.149.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1276 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-13 | 2022-01-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1276 | 1224 | 3.149.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | Suprimento | 0% | 1274 | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-12 | 2021-12-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1277 | 1225 | 3.149.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | Fabricação - Off | 0% | 1276 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-13 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-15 | 2021-12-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1278 | 1226 | 3.149.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Gás | 7342946 | 1 | 3 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1277;1275 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-15 | 0 h | ND | 30 h | 2021-12-18 | 2022-01-20 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 30 h | 30 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1279 | 1227 | 3150 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | SERVIÇO - 1227 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-16 | 2022-01-14 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1280 | 1228 | 3.150.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-29 | 2021-12-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1281 | 1229 | 3.150.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1282 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1282 | 1230 | 3.150.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | Suprimento | 0% | 1280 | 490 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-14 | 2021-12-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1283 | 1231 | 3.150.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | Fabricação - Off | 0% | 1282 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2021-12-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1284 | 1232 | 3.150.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 9 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1283;1281 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-16 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1285 | 1233 | 3151 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | SERVIÇO - 1233 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 265 h | 2021-12-22 | 2022-01-17 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 265 h | 265
1286 | 1234 | 3.151.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1287 | 1235 | 3.151.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1288 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-12 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1288 | 1236 | 3.151.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | Suprimento | 0% | 1286 | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-11 | 2021-12-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1289 | 1237 | 3.151.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | Fabricação - Off | 0% | 1288 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-11 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-13 | 2021-12-24 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1290 | 1238 | 3.151.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 8 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1289;1287 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-16 | 0 h | ND | 60 h | 2021-12-22 | 2022-01-17 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 60 h | 60 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1291 | 1239 | 3152 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | SERVIÇO - 1239 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 265 h | 2021-12-22 | 2022-01-17 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 265 h | 265
1292 | 1240 | 3.152.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1293 | 1241 | 3.152.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1294 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-12 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1294 | 1242 | 3.152.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | Suprimento | 0% | 1292 | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-11 | 2021-12-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1295 | 1243 | 3.152.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | Fabricação - Off | 0% | 1294 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-11 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-13 | 2021-12-24 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1296 | 1244 | 3.152.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 7385057 | 1 | 5 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1295;1293 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-16 | 0 h | ND | 60 h | 2021-12-22 | 2022-01-17 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 60 h | 60 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1297 | 1245 | 3153 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | SERVIÇO - 1245 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-15 | 2022-01-14 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1298 | 1246 | 3.153.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-28 | 2021-12-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1299 | 1247 | 3.153.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1300 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1300 | 1248 | 3.153.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Suprimento | 0% | 1298 | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-13 | 2021-12-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1301 | 1249 | 3.153.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 7892312 | 1 | 28 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1299 | 490 | BANDAGEM[200%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1302 | 1250 | 3154 | OBRAS PÓS RETORNO | Captação | 9674752 | 7 | 2 |  | SERVIÇO - 1250 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-15 | 2022-01-14 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1303 | 1251 | 3.154.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Captação | 9674752 | 7 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-28 | 2021-12-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1304 | 1252 | 3.154.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Captação | 9674752 | 7 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1305 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1305 | 1253 | 3.154.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Captação | 9674752 | 7 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1303 | 490 |  | 2021-11-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-13 | 2021-12-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1306 | 1254 | 3.154.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Captação | 9674752 | 7 | 2 |  | Montagem - RIP | 0% | 1304 | 490 | CONTRATO-4[300%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon
1307 | 1255 | 3155 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | SERVIÇO - 1255 | 0% |  | 700 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 189 h | 2021-11-24 | 2021-10-16 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 189 h | 189
1308 | 1256 | 3.155.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | Delineamento | 0% |  | 700 | Delineador | 2021-11-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1309 | 1257 | 3.155.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | Andaime - Montagem | 0% | 1310 | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2021-09-28 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1310 | 1258 | 3.155.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | Suprimento | 0% | 1308 | 700 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-21 | 2021-10-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1311 | 1259 | 3.155.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | Fabricação - Off | 0% | 1310 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2021-10-14 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1312 | 1260 | 3.155.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12704197 | 2 | 15 | Duplicidade | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1311;1309 | 700 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-22 | 0 h | ND | 24 h | 2021-11-24 | 2021-10-16 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 24 h | 24 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1313 | 1261 | 3156 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | SERVIÇO - 1261 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-05 | 0 h | ND | 365 h | 2022-01-10 | 2022-02-13 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 365 h | 365
1314 | 1262 | 3.156.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-05 | 2021-12-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1315 | 1263 | 3.156.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1316 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-21 | 2022-01-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1316 | 1264 | 3.156.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1314 | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-20 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1317 | 1265 | 3.156.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1316 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-30 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1318 | 1266 | 3.156.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1317;1315 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-31 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1319 | 1267 | 3.156.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826170 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1318 | 380 | CONTRATO-2[200%] | 2022-01-02 | 0 h | ND | 90 h | 2022-01-10 | 2022-02-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 90 h | 90 | Mon | [10 empty] | 2
1320 | 1268 | 3157 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | SERVIÇO - 1268 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 450 h | 2022-01-19 | 2022-02-13 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 450 h | 450
1321 | 1269 | 3.157.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1322 | 1270 | 3.157.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1323 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-22 | 2022-01-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1323 | 1271 | 3.157.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1321 | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-21 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1324 | 1272 | 3.157.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1323 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-30 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1325 | 1273 | 3.157.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1324;1322 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-31 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1326 | 1274 | 3.157.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826171 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1325 | 380 | CONTRATO-2[200%] | 2022-01-11 | 0 h | ND | 90 h | 2022-01-19 | 2022-02-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 90 h | 90 | Mon | [10 empty] | 2
1327 | 1275 | 3158 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | SERVIÇO - 1275 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 510 h | 2022-01-26 | 2022-02-21 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 510 h | 510
1328 | 1276 | 3.158.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-07 | 2021-12-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1329 | 1277 | 3.158.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1330 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1330 | 1278 | 3.158.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1328 | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-22 | 2022-01-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1331 | 1279 | 3.158.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1330 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1332 | 1280 | 3.158.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1331;1329 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-02 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-03 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1333 | 1281 | 3.158.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11826298 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1332 | 380 | CONTRATO-2[200%] | 2022-01-19 | 0 h | ND | 80 h | 2022-01-26 | 2022-02-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 80 h | 80 | Mon | [10 empty] | 2
1334 | 1282 | 3159 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | SERVIÇO - 1282 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-25 | 0 h | ND | 265 h | 2021-12-21 | 2022-01-21 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 265 h | 265
1335 | 1283 | 3.159.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-25 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1336 | 1284 | 3.159.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1337 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2022-01-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1337 | 1285 | 3.159.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1335 | 490 |  | 2021-11-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1338 | 1286 | 3.159.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1337 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-11 | 2021-12-22 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1339 | 1287 | 3.159.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1338;1336 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-12 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1340 | 1288 | 3.159.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825957 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1339 | 490 | CONTRATO-2[200%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 80 h | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 80 h | 80 | Mon | [10 empty] | 2
1341 | 1289 | 3160 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | SERVIÇO - 1289 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 360 h | 2022-01-10 | 2022-02-22 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 360 h | 360
1342 | 1290 | 3.160.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-06 | 2021-12-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1343 | 1291 | 3.160.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1344 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-22 | 2022-01-26 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1344 | 1292 | 3.160.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1342 | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-21 | 2022-01-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1345 | 1293 | 3.160.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1344 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-29 | 2022-01-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1346 | 1294 | 3.160.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1345;1343 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-31 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1347 | 1295 | 3.160.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825953 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1346 | 380 | CONTRATO-2[200%] | 2022-01-02 | 0 h | ND | 90 h | 2022-01-10 | 2022-02-22 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 90 h | 90 | Mon | [10 empty] | 2
1348 | 1296 | 3161 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | SERVIÇO - 1296 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-06 | 0 h | ND | 435 h | 2022-01-18 | 2022-03-01 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 435 h | 435
1349 | 1297 | 3.161.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-06 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-06 | 2021-12-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1350 | 1298 | 3.161.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1351 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1351 | 1299 | 3.161.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1349 | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-21 | 2022-01-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1352 | 1300 | 3.161.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1351 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-30 | 2022-01-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1353 | 1301 | 3.161.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1352;1350 | 380 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-02 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-03 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1354 | 1302 | 3.161.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11825955 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1353 | 380 | CONTRATO-2[200%] | 2022-01-11 | 0 h | ND | 80 h | 2022-01-18 | 2022-03-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 80 h | 80 | Mon | [10 empty] | 2
1355 | 1303 | 3162 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | SERVIÇO - 1303 | 0% |  | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 195 h | 2021-12-16 | 2022-01-16 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 195 h | 195
1356 | 1304 | 3.162.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 490 | Delineador | 2021-11-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-27 | 2021-12-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1357 | 1305 | 3.162.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1358 | 490 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-13 | 2022-01-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1358 | 1306 | 3.162.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1356 | 490 |  | 2021-11-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-12 | 2021-12-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1359 | 1307 | 3.162.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1358 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-14 | 2021-12-25 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1360 | 1308 | 3.162.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048845 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1359;1357 | 490 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-14 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1361 | 1309 | 3163 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | SERVIÇO - 1309 | 0% |  | 480 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 220 h | 2021-12-21 | 2022-01-21 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 220 h | 220
1362 | 1310 | 3.163.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 480 | Delineador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-29 | 2021-12-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1363 | 1311 | 3.163.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1364 | 480 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1364 | 1312 | 3.163.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1362 | 480 |  | 2021-11-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-14 | 2021-12-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1365 | 1313 | 3.163.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1364 | 480 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-19 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1366 | 1314 | 3.163.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048846 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1365;1363 | 480 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-19 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1367 | 1315 | 3164 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | SERVIÇO - 1315 | 0% |  | 480 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 220 h | 2021-12-20 | 2022-01-19 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 220 h | 220
1368 | 1316 | 3.164.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 480 | Delineador | 2021-11-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-29 | 2021-12-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1369 | 1317 | 3.164.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1370 | 480 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1370 | 1318 | 3.164.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1368 | 480 |  | 2021-11-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-14 | 2021-12-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1371 | 1319 | 3.164.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | Fabricação - Off | 0% | 1370 | 480 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-18 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1372 | 1320 | 3.164.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Inspeção NR-13 | 11048847 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1371;1369 | 480 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-12-19 | 0 h | ND | 20 h | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1373 | 1321 | 3165 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 86 | 1 |  | SERVIÇO - 1321 | 0% |  | 690 |  | 2021-10-01 | 0 h | ND | 400 h | 2021-11-09 | 2021-10-08 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 400 h | 400
1374 | 1322 | 3.165.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 86 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-09 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1375 | 1323 | 3.165.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 86 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 486 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-10-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1376 | 1324 | 3.165.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 86 | 1 |  | Pintura | 0% | 1375 | 690 | Pintor[200%] | 2021-10-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-02 | 2021-10-08 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Pin | [8 empty] | 2
1377 | 1335 | 3166 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 20 | 1 |  | SERVIÇO - 1335 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-09 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-26 | 2021-10-18 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1378 | 1336 | 3.166.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 20 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-09 | 2021-10-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1379 | 1337 | 3.166.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 20 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1380 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1380 | 1338 | 3.166.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 20 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1378 | 690 |  | 2021-11-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-24 | 2021-10-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1381 | 1339 | 3.166.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 20 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1379 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-26 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1382 | 1340 | 3167 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 1 |  | SERVIÇO - 1340 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-25 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1383 | 1341 | 3.167.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-08 | 2021-10-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1384 | 1342 | 3.167.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1385 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1385 | 1343 | 3.167.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1383 | 690 |  | 2021-11-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-23 | 2021-10-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1386 | 1344 | 3.167.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1384 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-20 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1387 | 1345 | 3168 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 28 | 1 |  | SERVIÇO - 1345 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-25 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1388 | 1346 | 3.168.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 28 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-08 | 2021-10-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1389 | 1347 | 3.168.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 28 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1390 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1390 | 1348 | 3.168.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 28 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1388 | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-23 | 2021-10-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1391 | 1349 | 3.168.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 28 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1389 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-20 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1392 | 1350 | 3169 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | SERVIÇO - 1350 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-09 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-26 | 2021-10-19 | ND | Offshore | 2 | 6 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1393 | 1351 | 3.169.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-09 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1394 | 1352 | 3.169.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1395 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-07 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1395 | 1353 | 3.169.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Suprimento | 0% | 1393 | 690 |  | 2021-11-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-24 | 2021-10-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1396 | 1354 | 3.169.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Fabricação - Off | 0% | 1395 | 690 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1397 | 1355 | 3.169.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1396;1394 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-26 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1398 | 1356 | 3.169.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 5 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1396;1394 | 690 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-26 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1399 | 1357 | 3170 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 24 | 6 |  | SERVIÇO - 1357 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-24 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1400 | 1358 | 3.170.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 24 | 6 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-07 | 2021-10-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1401 | 1359 | 3.170.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 24 | 6 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1402 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-23 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1402 | 1360 | 3.170.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 24 | 6 |  | Suprimento | 0% | 1400 | 690 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-22 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1403 | 1361 | 3.170.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 24 | 6 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1401 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1404 | 1362 | 3171 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 7 |  | SERVIÇO - 1362 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-07 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-24 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1405 | 1363 | 3.171.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 7 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-07 | 2021-10-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1406 | 1364 | 3.171.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 7 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1407 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-23 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1407 | 1365 | 3.171.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 7 |  | Suprimento | 0% | 1405 | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-22 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1408 | 1366 | 3.171.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 30 | 7 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1406 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-18 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1409 | 1367 | 3172 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | SERVIÇO - 1367 | 0% |  | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-25 | 2021-10-19 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1410 | 1368 | 3.172.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | Delineamento | 0% |  | 690 | Delineador | 2021-11-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-08 | 2021-10-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1411 | 1369 | 3.172.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1412 | 690 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-24 | 2021-10-16 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1412 | 1370 | 3.172.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | Suprimento | 0% | 1410 | 690 |  | 2021-11-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-23 | 2021-10-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1413 | 1371 | 3.172.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1411;1412 | 690 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-17 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1414 | 1372 | 3.172.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 26 | 10 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1411 | 690 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-11-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-25 | 2021-10-19 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1415 | 1379 | 3173 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 24 | 1 |  | SERVIÇO - 1379 | 0% |  | 680 |  | 2021-11-10 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-27 | 2021-10-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1416 | 1380 | 3.173.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 24 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 680 | Delineador | 2021-11-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-10 | 2021-10-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1417 | 1381 | 3.173.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 24 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1418 | 680 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-26 | 2021-10-28 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1418 | 1382 | 3.173.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 24 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1416 | 680 |  | 2021-11-10 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-25 | 2021-10-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1419 | 1383 | 3.173.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 12445702 | 24 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1417 | 680 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-26 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-27 | 2021-10-29 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1420 | 1384 | 3174 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9362118 | 2 | 6 |  | SERVIÇO - 1384 | 0% |  | 680 |  | 2021-10-01 | 0 h | ND | 415 h | 2021-11-11 | 2021-10-23 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 415 h | 415
1421 | 1385 | 3.174.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9362118 | 2 | 6 |  | Delineamento | 0% |  | 680 | Delineador | 2021-11-11 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-11 | 2021-10-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1422 | 1386 | 3.174.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9362118 | 2 | 6 |  | Andaime - Montagem | 0% | 502 | 680 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1423 | 1387 | 3.174.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9362118 | 2 | 6 |  | Pintura | 0% | 1422 | 680 | Pintor[200%] | 2021-10-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Pin | [8 empty] | 2
1424 | 1394 | 3175 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | SERVIÇO - 1394 | 0% |  | 799 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 189 h | 2021-10-17 | 2021-10-27 | ND | Offshore | 2 | 5 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 189 h | 189
1425 | 1395 | 3.175.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 799 | Delineador | 2021-09-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-09-29 | 2021-10-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1426 | 1396 | 3.175.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1427 | 799 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1427 | 1397 | 3.175.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1425 | 799 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-10-14 | 2021-10-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1428 | 1398 | 3.175.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | Fabricação - Off | 0% | 1427 | 799 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-09-03 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1429 | 1399 | 3.175.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Fechada | 11112194 | 41 | 2 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1428;1426 | 799 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-10-15 | 0 h | ND | 24 h | 2021-10-17 | 2021-10-27 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 24 h | 24 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1430 | 1400 | 3176 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 9167588 | 3 | 4 |  | SERVIÇO - 1400 | 0% |  | 680 |  | 2021-11-10 | 0 h | ND | 440 h | 2021-12-24 | 2021-12-28 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 440 h | 440
1431 | 1401 | 3.176.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 9167588 | 3 | 4 |  | Delineamento | 0% |  | 680 | Delineador | 2021-11-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-10 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1432 | 1402 | 3.176.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 9167588 | 3 | 4 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1441 | 680 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1433 | 1403 | 3.176.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 9167588 | 3 | 4 |  | Pintura | 0% | 1432 | 680 | Pintor[200%] | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Pin | [8 empty] | 2
1434 | 1404 | 3177 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9572394 | 2 | 11 |  | SERVIÇO - 1404 | 0% |  | 680 |  | 2021-11-10 | 0 h | ND | 455 h | 2021-12-25 | 2021-12-29 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 455 h | 455
1435 | 1405 | 3.177.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9572394 | 2 | 11 |  | Delineamento | 0% |  | 680 | Delineador | 2021-11-10 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-10 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1436 | 1406 | 3.177.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9572394 | 2 | 11 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1441 | 680 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1437 | 1407 | 3.177.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Flare | 9572394 | 2 | 11 |  | Pintura | 0% | 1436 | 680 | Pintor[200%] | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2021-12-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Pin | [8 empty] | 2
1438 | 1408 | 3178 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12628470 |  |  |  | SERVIÇO - 1408 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 245 h | 2021-12-31 | 2022-02-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 245 h | 245
1439 | 1409 | 3.178.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12628470 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-07 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-07 | 2021-12-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1440 | 1410 | 3.178.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12628470 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1441 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1441 | 1411 | 3.178.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12628470 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1439 | 380 |  | 2021-12-07 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-22 | 2022-01-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1442 | 1412 | 3.178.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 12628470 |  |  |  | Montagem - EXPANDER | 0% | 1440 | 380 | CONTRATO-2[400%] | 2021-12-23 | 0 h | ND | 80 h | 2021-12-31 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 80 h | 80 | Mon | [10 empty] | 4
1443 | 1413 | 3179 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 13185504 |  |  |  | SERVIÇO - 1413 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-25 | 2022-01-30 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1444 | 1414 | 3.179.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 13185504 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-08 | 2021-12-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1445 | 1415 | 3.179.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 13185504 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1446 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1446 | 1416 | 3.179.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 13185504 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1444 | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1447 | 1417 | 3.179.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Escoamento de Petróleo | 13185504 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% | 1445 | 380 | APOIO[200%] | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1448 | 1418 | 3180 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605634 |  |  |  | SERVIÇO - 1418 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-25 | 2022-01-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1449 | 1419 | 3.180.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605634 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-08 | 2021-12-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1450 | 1420 | 3.180.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605634 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1451 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-23 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1451 | 1421 | 3.180.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605634 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1449 | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1452 | 1422 | 3.180.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605634 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% | 1450 | 380 | APOIO[200%] | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1453 | 1423 | 3181 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605720 |  |  |  | SERVIÇO - 1423 | 0% |  | 380 |  | 2021-12-08 | 0 h | ND | 175 h | 2021-12-25 | 2022-01-29 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1454 | 1424 | 3.181.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605720 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 380 | Delineador | 2021-12-08 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1455 | 1425 | 3.181.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605720 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1456 | 380 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-24 | 2022-01-28 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1456 | 1426 | 3.181.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605720 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1454 | 380 |  | 2021-12-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-23 | 2022-01-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1457 | 1427 | 3.181.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 12605720 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% | 1455 | 380 | APOIO[200%] | 2021-12-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon | [5 empty] | 2
1458 | 1428 | 3182 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12492658 |  |  |  | SERVIÇO - 1428 | 0% |  | 370 |  | 2021-12-09 | 0 h | ND | 275 h | 2022-01-05 | 2022-02-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 275 h | 275
1459 | 1429 | 3.182.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12492658 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 370 | Delineador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1460 | 1430 | 3.182.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12492658 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1461 | 370 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-25 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1461 | 1431 | 3.182.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12492658 |  |  |  | Suprimento | 0% | 1459 | 370 |  | 2021-12-10 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-24 | 2022-01-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1462 | 1432 | 3.182.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Produto Químico | 12492658 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1460 | 370 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-04 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-05 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1463 | 1433 | 3183 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 13018081 | 2 | 1 |  | SERVIÇO - 1433 | 0% |  | 370 |  | 2021-12-09 | 0 h | ND | 280 h | 2022-01-05 | 2022-02-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 280 h | 280
1464 | 1434 | 3.183.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 13018081 | 2 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 370 | Delineador | 2021-12-09 | 0 h | ND | 5 h | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1465 | 1435 | 3.183.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 13018081 | 2 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1466 | 370 | Montador de Andaime[300%] | 2021-12-24 | 0 h | ND | 10 h | 2021-12-25 | 2022-01-29 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1466 | 1436 | 3.183.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 13018081 | 2 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1464 | 370 |  | 2021-12-09 | 0 h | ND | 150 h | 2021-12-24 | 2022-01-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1467 | 1437 | 3.183.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Tratamento de Óleo | 13018081 | 2 | 1 |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1465 | 370 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2022-01-04 | 0 h | ND | 20 h | 2022-01-05 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Mon |  | 1 | 1 | 1
1468 | 1438 | 3184 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 45 |  | SERVIÇO - 1438 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-08 | 2022-01-30 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1469 | 1439 | 3.184.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 45 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-22 | 2021-12-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1470 | 1440 | 3.184.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 45 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1471 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1471 | 1441 | 3.184.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 45 |  | Suprimento | 0% | 1469 | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-06 | 2022-01-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1472 | 1442 | 3.184.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 45 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1470 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1473 | 1443 | 3185 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 66 |  | SERVIÇO - 1443 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-21 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-07 | 2022-01-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1474 | 1444 | 3.185.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 66 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-21 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-21 | 2022-01-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1475 | 1445 | 3.185.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 66 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1476 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-06 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1476 | 1446 | 3.185.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 66 |  | Suprimento | 0% | 1474 | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-05 | 2022-01-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1477 | 1447 | 3.185.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 66 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1475 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1478 | 1448 | 3186 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 70 |  | SERVIÇO - 1448 | 0% |  | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-08 | 2022-01-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1479 | 1449 | 3.186.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 70 |  | Delineamento | 0% |  | 790 | Delineador | 2021-10-22 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-22 | 2022-01-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1480 | 1450 | 3.186.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 70 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1481 | 790 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-06 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-07 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1481 | 1451 | 3.186.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 70 |  | Suprimento | 0% | 1479 | 790 |  | 2021-10-22 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-06 | 2022-01-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1482 | 1452 | 3.186.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 70 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1480 | 790 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-07 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-08 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1483 | 1453 | 3187 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 21 |  | SERVIÇO - 1453 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-11 | 2022-02-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1484 | 1454 | 3.187.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 21 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-25 | 2022-01-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1485 | 1455 | 3.187.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 21 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1486 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-10 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1486 | 1456 | 3.187.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 21 |  | Suprimento | 0% | 1484 | 789 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-09 | 2022-01-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1487 | 1457 | 3.187.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 21 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1485 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1488 | 1458 | 3188 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 18 |  | SERVIÇO - 1458 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-14 | 2022-02-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1489 | 1459 | 3.188.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 18 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1490 | 1460 | 3.188.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 18 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1491 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1491 | 1461 | 3.188.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 18 |  | Suprimento | 0% | 1489 | 789 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-12 | 2022-01-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1492 | 1462 | 3.188.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 18 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1490 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1493 | 1463 | 3189 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 8 |  | SERVIÇO - 1463 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-13 | 2022-02-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1494 | 1464 | 3.189.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 8 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1495 | 1465 | 3.189.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 8 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1496 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1496 | 1466 | 3.189.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 8 |  | Suprimento | 0% | 1494 | 789 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-11 | 2022-01-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1497 | 1467 | 3.189.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 8 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1495 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1498 | 1468 | 3190 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 8 |  | SERVIÇO - 1468 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-13 | 2022-02-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1499 | 1469 | 3.190.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 8 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-27 | 2021-12-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1500 | 1470 | 3.190.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 8 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1501 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1501 | 1471 | 3.190.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 8 |  | Suprimento | 0% | 1499 | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-11 | 2022-01-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1502 | 1472 | 3.190.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13107595 | 1 | 8 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1500 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1503 | 1473 | 3191 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 84 |  | SERVIÇO - 1473 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-13 | 2022-02-01 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1504 | 1474 | 3.191.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 84 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-27 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-27 | 2021-12-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1505 | 1475 | 3.191.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 84 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1506 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1506 | 1476 | 3.191.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 84 |  | Suprimento | 0% | 1504 | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-11 | 2022-01-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1507 | 1477 | 3.191.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 84 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1505 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-01 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1508 | 1478 | 3192 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 71 |  | SERVIÇO - 1478 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-12 | 2022-01-31 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1509 | 1479 | 3.192.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 71 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-26 | 2021-12-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1510 | 1480 | 3.192.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 71 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1511 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-01-30 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1511 | 1481 | 3.192.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 71 |  | Suprimento | 0% | 1509 | 789 |  | 2021-10-27 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-10 | 2022-01-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1512 | 1482 | 3.192.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 71 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1510 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-01-31 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1513 | 1483 | 3193 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 49 |  | SERVIÇO - 1483 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-12 | 2022-02-02 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1514 | 1484 | 3.193.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 49 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-26 | 2022-01-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1515 | 1485 | 3.193.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 49 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1516 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1516 | 1486 | 3.193.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 49 |  | Suprimento | 0% | 1514 | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-10 | 2022-01-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1517 | 1487 | 3.193.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 49 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1515 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1518 | 1488 | 3194 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 26 |  | SERVIÇO - 1488 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-12 | 2022-02-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1519 | 1489 | 3.194.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 26 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-26 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-26 | 2022-01-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1520 | 1490 | 3.194.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 26 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1521 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-02-02 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1521 | 1491 | 3.194.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 26 |  | Suprimento | 0% | 1519 | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-10 | 2022-01-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1522 | 1492 | 3.194.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 26 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1520 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-12 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1523 | 1493 | 3195 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 23 |  | SERVIÇO - 1493 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-11 | 2022-02-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1524 | 1494 | 3.195.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 23 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-25 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1525 | 1495 | 3.195.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 23 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1526 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-09 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-10 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1526 | 1496 | 3.195.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 23 |  | Suprimento | 0% | 1524 | 789 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-09 | 2022-01-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1527 | 1497 | 3.195.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 3 | 23 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1525 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1528 | 1498 | 3196 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 38 |  | SERVIÇO - 1498 | 0% |  | 789 |  | 2021-10-25 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-11 | 2022-02-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1529 | 1499 | 3.196.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 38 |  | Delineamento | 0% |  | 789 | Delineador | 2021-10-25 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-25 | 2022-01-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1530 | 1500 | 3.196.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 38 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1531 | 789 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-10 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-10 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1531 | 1501 | 3.196.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 38 |  | Suprimento | 0% | 1529 | 789 |  | 2021-10-26 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-09 | 2022-01-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1532 | 1502 | 3.196.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 38 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1530 | 789 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-11 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-11 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1533 | 1503 | 3197 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 10 |  | SERVIÇO - 1503 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-16 | 2022-02-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1534 | 1504 | 3.197.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 10 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-30 | 2022-01-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1535 | 1505 | 3.197.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 10 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1536 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1536 | 1506 | 3.197.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 10 |  | Suprimento | 0% | 1534 | 788 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-14 | 2022-01-21 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1537 | 1507 | 3.197.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 10 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1535 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1538 | 1508 | 3198 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 18 |  | SERVIÇO - 1508 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-16 | 2022-02-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1539 | 1509 | 3.198.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 18 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-30 | 2022-01-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1540 | 1510 | 3.198.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 18 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1541 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1541 | 1511 | 3.198.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 18 |  | Suprimento | 0% | 1539 | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-14 | 2022-01-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1542 | 1512 | 3.198.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 2 | 18 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1540 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1543 | 1513 | 3199 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 14 |  | SERVIÇO - 1513 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-15 | 2022-02-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1544 | 1514 | 3.199.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 14 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-29 | 2022-01-05 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1545 | 1515 | 3.199.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 14 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1546 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1546 | 1516 | 3.199.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 14 |  | Suprimento | 0% | 1544 | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-13 | 2022-01-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1547 | 1517 | 3.199.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 14 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1545 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1548 | 1518 | 3200 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 15 |  | SERVIÇO - 1518 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-16 | 2022-02-05 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1549 | 1519 | 3.200.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 15 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-30 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-30 | 2022-01-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1550 | 1520 | 3.200.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 15 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1551 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1551 | 1521 | 3.200.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 15 |  | Suprimento | 0% | 1549 | 788 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-14 | 2022-01-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1552 | 1522 | 3.200.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 15 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1550 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1553 | 1523 | 3201 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 2 |  | SERVIÇO - 1523 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-15 | 2022-02-04 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1554 | 1524 | 3.201.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-29 | 2022-01-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1555 | 1525 | 3.201.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1556 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1556 | 1526 | 3.201.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1554 | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-13 | 2022-01-19 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1557 | 1527 | 3.201.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1555 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-04 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1558 | 1528 | 3202 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 21 |  | SERVIÇO - 1528 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-15 | 2022-02-03 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1559 | 1529 | 3.202.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 21 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-29 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-29 | 2022-01-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1560 | 1530 | 3.202.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 21 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1561 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1561 | 1531 | 3.202.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 21 |  | Suprimento | 0% | 1559 | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-13 | 2022-01-18 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1562 | 1532 | 3.202.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 2 | 21 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1560 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-15 | 2022-02-03 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1563 | 1533 | 3203 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 69 |  | SERVIÇO - 1533 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-14 | 2022-02-06 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1564 | 1534 | 3.203.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 69 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-28 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1565 | 1535 | 3.203.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 69 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1566 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1566 | 1536 | 3.203.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 69 |  | Suprimento | 0% | 1564 | 788 |  | 2021-10-29 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-12 | 2022-01-22 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1567 | 1537 | 3.203.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 69 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1565 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-14 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1568 | 1538 | 3204 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 90 |  | SERVIÇO - 1538 | 0% |  | 788 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-14 | 2022-02-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1569 | 1539 | 3.204.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 90 |  | Delineamento | 0% |  | 788 | Delineador | 2021-10-28 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-28 | 2022-01-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1570 | 1540 | 3.204.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 90 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1571 | 788 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-12 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-13 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1571 | 1541 | 3.204.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 90 |  | Suprimento | 0% | 1569 | 788 |  | 2021-10-28 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-12 | 2022-01-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1572 | 1542 | 3.204.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 90 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1570 | 788 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-13 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-14 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1573 | 1543 | 3205 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 11 |  | SERVIÇO - 1543 | 0% |  | 787 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-17 | 2022-02-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1574 | 1544 | 3.205.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 11 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-10-31 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-31 | 2022-01-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1575 | 1545 | 3.205.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 11 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1576 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1576 | 1546 | 3.205.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 11 |  | Suprimento | 0% | 1574 | 787 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-15 | 2022-01-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1577 | 1547 | 3.205.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 11 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1575 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1578 | 1548 | 3206 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 74 |  | SERVIÇO - 1548 | 0% |  | 787 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-17 | 2022-02-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1579 | 1549 | 3.206.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 74 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-10-31 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-31 | 2022-01-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1580 | 1550 | 3.206.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 74 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1581 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-15 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1581 | 1551 | 3.206.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 74 |  | Suprimento | 0% | 1579 | 787 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-15 | 2022-01-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1582 | 1552 | 3.206.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 2 | 74 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1580 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1583 | 1553 | 3207 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 24 |  | SERVIÇO - 1553 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-20 | 2022-02-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1584 | 1554 | 3.207.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 24 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-03 | 2022-01-11 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1585 | 1555 | 3.207.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 24 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1586 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1586 | 1556 | 3.207.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 24 |  | Suprimento | 0% | 1584 | 787 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-18 | 2022-01-26 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1587 | 1557 | 3.207.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 24 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1585 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1588 | 1558 | 3208 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 9 |  | SERVIÇO - 1558 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-19 | 2022-02-09 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1589 | 1559 | 3.208.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 9 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-02 | 2022-01-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1590 | 1560 | 3.208.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 9 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1591 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1591 | 1561 | 3.208.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 9 |  | Suprimento | 0% | 1589 | 787 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-17 | 2022-01-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1592 | 1562 | 3.208.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 4 | 9 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1590 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1593 | 1563 | 3209 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 88 |  | SERVIÇO - 1563 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-19 | 2022-02-08 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1594 | 1564 | 3.209.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 88 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-02 | 2022-01-10 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1595 | 1565 | 3.209.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 88 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1596 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1596 | 1566 | 3.209.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 88 |  | Suprimento | 0% | 1594 | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-17 | 2022-01-25 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1597 | 1567 | 3.209.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 88 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1595 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-08 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1598 | 1568 | 3210 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 16 |  | SERVIÇO - 1568 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-19 | 2022-02-07 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1599 | 1569 | 3.210.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 16 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-02 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-02 | 2022-01-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1600 | 1570 | 3.210.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 16 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1601 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1601 | 1571 | 3.210.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 16 |  | Suprimento | 0% | 1599 | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1602 | 1572 | 3.210.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 16 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1600 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-07 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1603 | 1573 | 3211 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 8 |  | SERVIÇO - 1573 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-18 | 2022-02-06 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1604 | 1574 | 3.211.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 8 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-01 | 2022-01-09 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1605 | 1575 | 3.211.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 8 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1606 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-05 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1606 | 1576 | 3.211.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 8 |  | Suprimento | 0% | 1604 | 787 |  | 2021-11-02 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-16 | 2022-01-24 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1607 | 1577 | 3.211.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 8 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1605 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1608 | 1578 | 3212 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 45 |  | SERVIÇO - 1578 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-18 | 2022-02-06 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1609 | 1579 | 3.212.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 45 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-01 | 2022-01-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1610 | 1580 | 3.212.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 45 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1611 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1611 | 1581 | 3.212.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 45 |  | Suprimento | 0% | 1609 | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-16 | 2022-01-23 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1612 | 1582 | 3.212.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 45 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1610 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-06 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1613 | 1583 | 3213 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 |  | SERVIÇO - 1583 | 0% |  | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-18 | 2022-02-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1614 | 1584 | 3.213.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-11-01 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-01 | 2022-01-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1615 | 1585 | 3.213.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1616 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1616 | 1586 | 3.213.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 |  | Suprimento | 0% | 1614 | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-16 | 2022-01-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1617 | 1587 | 3.213.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 5 | 33 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1615 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-18 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1618 | 1588 | 3214 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 12 |  | SERVIÇO - 1588 | 0% |  | 787 |  | 2021-10-31 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-17 | 2022-02-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1619 | 1589 | 3.214.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 12 |  | Delineamento | 0% |  | 787 | Delineador | 2021-10-31 | 0 h | ND | 5 h | 2021-10-31 | 2022-01-14 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1620 | 1590 | 3.214.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 12 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1621 | 787 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-16 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-16 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1621 | 1591 | 3.214.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 12 |  | Suprimento | 0% | 1619 | 787 |  | 2021-11-01 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-15 | 2022-01-29 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1622 | 1592 | 3.214.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 12 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1620 | 787 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-17 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-17 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1623 | 1593 | 3215 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 |  | SERVIÇO - 1593 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-21 | 2022-02-12 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1624 | 1594 | 3.215.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-04 | 2022-01-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1625 | 1595 | 3.215.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1626 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1626 | 1596 | 3.215.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 |  | Suprimento | 0% | 1624 | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-19 | 2022-01-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1627 | 1597 | 3.215.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 3 | 13 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1625 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1628 | 1598 | 3216 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 |  | SERVIÇO - 1598 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-22 | 2022-02-12 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1629 | 1599 | 3.216.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-05 | 2022-01-15 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1630 | 1600 | 3.216.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1631 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1631 | 1601 | 3.216.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 |  | Suprimento | 0% | 1629 | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-20 | 2022-01-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1632 | 1602 | 3.216.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 5 | 1 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1630 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2022-02-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1633 | 1603 | 3217 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13155073 | 26 | 9 |  | SERVIÇO - 1603 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-22 | 2022-02-12 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1634 | 1604 | 3.217.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13155073 | 26 | 9 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-05 | 2022-01-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1635 | 1605 | 3.217.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13155073 | 26 | 9 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1636 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1636 | 1606 | 3.217.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13155073 | 26 | 9 |  | Suprimento | 0% | 1634 | 786 |  | 2021-11-06 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-20 | 2022-01-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1637 | 1607 | 3.217.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13155073 | 26 | 9 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1635 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-22 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2022-02-12 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1638 | 1608 | 3218 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 24 |  | SERVIÇO - 1608 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-20 | 2022-02-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1639 | 1609 | 3.218.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 24 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-03 | 2022-01-16 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1640 | 1610 | 3.218.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 24 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1641 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-18 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1641 | 1611 | 3.218.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 24 |  | Suprimento | 0% | 1639 | 786 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-18 | 2022-01-31 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1642 | 1612 | 3.218.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12731727 | 3 | 24 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1640 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1643 | 1613 | 3219 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 |  | SERVIÇO - 1613 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-22 | 2022-02-11 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1644 | 1614 | 3.219.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-05 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-05 | 2022-01-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1645 | 1615 | 3.219.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1646 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1646 | 1616 | 3.219.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 |  | Suprimento | 0% | 1644 | 786 |  | 2021-11-05 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1647 | 1617 | 3.219.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 1 | 77 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1645 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-21 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-22 | 2022-02-11 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1648 | 1618 | 3220 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 |  | SERVIÇO - 1618 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-21 | 2022-02-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1649 | 1619 | 3.220.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-04 | 2022-01-17 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1650 | 1620 | 3.220.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1651 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1651 | 1621 | 3.220.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 |  | Suprimento | 0% | 1649 | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-19 | 2022-02-01 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1652 | 1622 | 3.220.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 5 | 2 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1650 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1653 | 1623 | 3221 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 42 |  | SERVIÇO - 1623 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-21 | 2022-02-09 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1654 | 1624 | 3.221.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 42 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-04 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-04 | 2022-01-13 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1655 | 1625 | 3.221.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 42 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1656 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1656 | 1626 | 3.221.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 42 |  | Suprimento | 0% | 1654 | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-19 | 2022-01-28 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1657 | 1627 | 3.221.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 13019014 | 1 | 42 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1655 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-21 | 2022-02-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1658 | 1633 | 3222 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 22 |  | SERVIÇO - 1633 | 0% |  | 786 |  | 2021-11-03 | 0 h | ND | 175 h | 2021-11-20 | 2022-02-10 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 175 h | 175
1659 | 1634 | 3.222.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 22 |  | Delineamento | 0% |  | 786 | Delineador | 2021-11-03 | 0 h | ND | 5 h | 2021-11-03 | 2022-01-12 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 5 h | 5 | Del | [14 empty] | 1
1660 | 1635 | 3.222.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 22 |  | Andaime - Montagem | 0% | 1661 | 786 | Montador de Andaime[300%] | 2021-11-19 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-19 | 2022-02-09 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1661 | 1636 | 3.222.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 22 |  | Suprimento | 0% | 1659 | 786 |  | 2021-11-04 | 0 h | ND | 150 h | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 150 h | 150 | Sup
1662 | 1637 | 3.222.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Drenagem Aberta | 12868334 | 4 | 22 |  | Montagem - BANDAGEM | 0% | 1660 | 786 | BANDAGEM[200%] | 2021-11-20 | 0 h | ND | 10 h | 2021-11-20 | 2022-02-10 | 2021-09-04 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1663 | 1638 | 3223 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | SERVIÇO - 1638 | 3% |  | 799 |  | 2021-08-28 | 17,63 h | 2021-08-28 | 652,37 h | 2021-11-02 | 2021-11-23 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 670 h | 670
1664 | 1639 | 3.223.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | Delineamento | 0% |  | 799 | Delineador | 2021-09-29 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Del | [14 empty] | 1
1665 | 1640 | 3.223.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% | 1666 | 799 | Montador de Andaime[500%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 80 h | 2021-10-06 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 80 h | 80 | And | 5
1666 | 1641 | 3.223.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | Suprimento | 100% |  | 799 |  | 2021-08-28 | 10 h | 2021-08-28 | 0 h | 2021-08-28 | 2021-10-23 | 2021-08-28 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 10 h | 10 | Sup
1667 | 1642 | 3.223.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | Montagem - Caldeiraria | 0% | 1665 | 799 | Caldeireiro;Ajudante[200%];Soldador | 2021-10-07 | 0 h | ND | 250 h | 2021-10-31 | 2021-11-21 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 250 h | 250 | Mon |  | 1 | 2 | 1
1668 | 1643 | 3.223.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Água Produzida | 13387865 |  |  |  | Pintura | 0% | 1667 | 799 | Pintor[200%] | 2021-11-01 | 0 h | ND | 20 h | 2021-11-02 | 2021-11-23 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 20 h | 20 | Pin | [8 empty] | 2
1669 | 1712 | 3224 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | SERVIÇO - 1712 | 51% |  | 798 |  | 2021-08-07 | 379,35 h | 2021-08-17 | 367,65 h | 2021-10-20 | 2021-09-19 | ND | Offshore | 2 | 4 | 2 | 3 | 2021-08-04 |  | ND | 747 h | 747
1670 | 1713 | 3.224.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Andaime - Montagem | 96% |  | 997 | Montador de Andaime[400%] | 2021-08-07 | 77 h | 2021-09-29 | 3 h | 2021-09-29 | 2021-08-11 | 2021-08-07 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 80 h | 80 | And | 4
1671 | 1714 | 3.224.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Remoção das Grades de Piso | 100% |  | 997 | Ajudante[200%];Caldeireiro[300%] | 2021-08-17 | 4 h | 2021-08-17 | 0 h | 2021-08-17 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 4 h | 4 | Mon |  | 3 | 2
1672 | 1715 | 3.224.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Remoção das Vigas | 100% |  | 997 | APOIO[200%] | 2021-08-20 | 50 h | 2021-08-26 | 0 h | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-20 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 50 h | 50 | Mon | [5 empty] | 2
1673 | 1716 | 3.224.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Remoção do Motor BCI-C | 100% |  | 997 | APOIO[200%];Operador[200%] | 2021-08-16 | 30 h | 2021-09-04 | 0 h | 2021-09-04 | 2021-08-27 | 2021-08-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 |  | ND | 30 h | 30 | Mon | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2
1674 | 1717 | 3.224.5 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Instalação do Novo Motor BCI-C | 55% | 1673 | 997 | APOIO[200%];Operador[200%] | 2021-09-07 | 66 h | 2021-09-29 | 54 h | 2021-10-04 | 2021-08-29 | 2021-09-07 | Offshore | 3 | 0 | 1 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 120 h | 120 | Mon | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2
1675 | 1718 | 3.224.6 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Instalação das Vigas | 0% | 1674 | 796 | APOIO[300%] | 2021-10-04 | 0 h | ND | 25 h | 2021-10-06 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 25 h | 25 | Mon | [5 empty] | 3
1676 | 1719 | 3.224.7 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Montagem - Instalação das Grades de Piso | 0% | 1675 | 796 | APOIO[300%] | 2021-10-07 | 0 h | ND | 70 h | 2021-10-13 | 2021-09-13 | 2021-08-14 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 70 h | 70 | Mon | [5 empty] | 3
1677 | 1720 | 3.224.8 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Pintura | 0% | 1676 | 796 | Pintor[200%] | 2021-10-14 | 0 h | ND | 23 h | 2021-10-16 | 2021-09-15 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 23 h | 23 | Pin | [8 empty] | 2
1678 | 1721 | 3.224.9 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 13186944 |  |  |  | Andaime - Desmontagem dos Andaimes e Pau de Carga | 0% | 1677 | 796 | Montador de Andaime[400%] | 2021-10-16 | 0 h | ND | 45 h | 2021-10-20 | 2021-09-19 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-04 |  | ND | 45 h | 45 | And | 4
1679 | 197 | 3225 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 81 | 1 |  | SERVIÇO - 197 | 0% |  | 400 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 50 h | 2021-10-03 | 2021-09-06 | ND | Offshore | 2 | 4 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 50 h | 50
1680 | 198 | 3.225.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 81 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% |  | 400 | Montador de Andaime[300%] | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | And | 3
1681 | 199 | 3.225.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 81 | 1 |  | Fabricação Off | 0% |  | 400 | Caldeireiro;Ajudante;Soldador | 2021-09-29 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-29 | 2021-09-04 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Fab |  | 1 | 1 | 1
1682 | 200 | 3.225.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 81 | 1 |  | Montagem off - BANDAGEM | 0% | 1680;1681 | 400 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-02 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2
1683 | 201 | 3.225.4 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 81 | 1 |  | Montagem de off - CSE | 0% | 1682 | 400 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-10-03 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 10 h | 10 | Mon |  | 1 | 1
1684 | 1812 | 3226 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | SERVIÇO - 1812 | 0% |  | 796 |  | 2021-09-29 | 0 h | ND | 95 h | 2021-10-08 | 2021-10-10 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 95 h | 95
1685 | 1813 | 3.226.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% |  | 796 | Montador de Andaime[600%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 20 h | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 20 h | 20 | And | 6
1686 | 1814 | 3.226.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Apoio - Caldeiraria | 0% | 1685 | 796 | Caldeireiro;Ajudante | 2021-10-01 | 0 h | ND | 50 h | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-08-11 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 50 h | 50 | Apo |  | 1 | 1
1687 | 1815 | 3.226.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 6970120 | 11 | 1 |  | Montagem de off | 0% | 1686 | 796 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-06 | 0 h | ND | 25 h | 2021-10-08 | 2021-10-10 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 25 h | 25 | Mon |  |  |  |  | 2
1688 | 1835 | 3227 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 13376831 |  |  |  | SERVIÇO - 1835 | 0% |  | 796 |  | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 143 h | 2021-09-30 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 143 h | 143
1689 | 1836 | 3.227.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 13376831 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-10-20 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | And | 3
1690 | 1837 | 3.227.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Combustível | 13376831 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% | 1689 | 796 | APOIO[200%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 3 h | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
1691 | 1838 | 3228 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 12623259 |  |  |  | SERVIÇO - 1838 | 0% |  | 796 |  | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 137 h | 2021-09-29 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | ND | 137 h | 137
1692 | 1839 | 3.228.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 12623259 |  |  |  | Andaime - Montagem | 100% |  | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 0 h | 2021-09-16 | 2021-10-20 | 2021-09-16 | Offshore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 | Sim | 2021-09-16 | 0 h | 0 | And | 3
1693 | 1840 | 3.228.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Diesel | 12623259 |  |  |  | Montagem - APOIO | 0% | 1692 | 796 | APOIO[200%] | 2021-09-29 | 0 h | ND | 3 h | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Sim | ND | 3 h | 3 | Mon | [5 empty] | 2
1694 | 1841 | 3229 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12602797 |  |  |  | SERVIÇO - 1841 | 0% |  | 796 |  | 2021-09-30 | 0 h | ND | 12 h | 2021-10-01 | 2021-10-20 | ND | Offshore | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 12 h | 12
1695 | 1842 | 3.229.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12602797 |  |  |  | Andaime - Montagem | 0% |  | 796 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 6 h | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | And | 3
1696 | 1843 | 3.229.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Combate a Incêndio | 12602797 |  |  |  | Montagem de off | 0% | 1695 | 796 | APOIO[200%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 6 h | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-07-27 |  | ND | 6 h | 6 | Mon | [5 empty] | 2
1697 | 1861 | 3230 | OBRAS PÓS RETORNO | Recomposição Suportes |  |  |  |  | SERVIÇO - 1861 | 0% |  | 796 |  | 2021-10-30 | 0 h | ND | 30 h | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-10-30 | Offshore | 2 | 2 | 0 | 0 | 2021-09-23 | Sim | ND | 30 h | 30
1698 | 1859 | 3.230.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Gás Inerte | 12054816 | 15 | 3 |  | Recompor a Nota 12054816-15.3 | 0% |  | 796 | APOIO[200%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 30 h | 2021-11-01 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-23 | Sim | ND | 30 h | 30 | Rec | [5 empty] | 2
1699 | 1862 | 3.230.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 18 | 7 |  | Recompor a Nota 13155073-18-7 | 0% |  | 796 | APOIO[200%] | 2021-10-30 | 0 h | ND | 30 h | 2021-11-01 | 2021-11-01 | ND | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Sim | ND | 30 h | 30 | Rec | [5 empty] | 2
1700 | 1870 | 3231 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 97 | 1 |  | SERVIÇO - 1870 | 0% |  | 700 |  | 2021-09-30 | 0 h | ND | 30 h | 2021-10-02 | 2021-11-04 | ND | Offshore | 2 | 3 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Sim | ND | 30 h | 30
1701 | 1869 | 3.231.1 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 97 | 1 |  | Andaime - Montagem | 0% |  | 700 | Montador de Andaime[300%] | 2021-09-30 | 0 h | ND | 10 h | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Sim | ND | 10 h | 10 | And | 3
1702 | 1871 | 3.231.2 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 97 | 1 |  | Apoio - Caldeiraria | 0% | 1701 | 700 | Ajudante;Caldeireiro;Soldador | 2021-10-01 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Sim | ND | 10 h | 10 | Apo |  | 1 | 1 | 1
1703 | 1872 | 3.231.3 | OBRAS PÓS RETORNO | Água de resfriamento | 13155073 | 97 | 1 |  | Montagem - Bandagem | 0% | 1702 | 700 | BANDAGEM[200%] | 2021-10-02 | 0 h | ND | 10 h | 2021-10-02 | 2021-11-04 | 2021-09-23 | Offshore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Sim | ND | 10 h | 10 | Mon |  |  |  |  | 2